## 📊 대시보드
🚀 통합콘텐츠 생성기 ¦ Claude Code 빌드 로드맵 v1.0 (완전 초보자용)
✅ 총 Phase: 8개 ¦ 총 체크 항목: 100+개 ¦ Claude Code 기준 세분화 ¦ 코딩 몰라도 OK — 복사·붙여넣기만 하면 됩니다
📌 항목 | 내용
총 작업 항목 | 100개+ (Claude Code 프롬프트 포함)
빌드 도구 | Claude Code (터미널 AI 코딩 도우미)
보조 도구 | 브라우저, VS Code (선택), Node.js
사전 준비 | Anthropic API 키, Node.js 설치
결과물 형태 | HTML + JS + CSS 멀티파일 웹앱
진행 방식 | Claude Code 터미널에 한국어로 말하면 자동 코딩
작업 순서 기준 | 기존 기능 유지 → 모듈화 → 신규 엔진 추가
💡 Claude Code 작업 7대 원칙 — 항상 기억할 것
# | 원칙 |  | 이유 (왜 중요한가) | 위반 시 생기는 문제
1 | 파일 1개 앱 구조 유지 |  | index.html이 허브가 되고 엔진은 폴더로 분리. 새 앱 파일을 계속 만들지 않는다. | 파일 증식 → 링크 깨짐 → 관리 불가
2 | 기존 기능 100% 유지 |  | 대본생성기 v31과 anymake의 모든 기능을 삭제하지 않고 모듈로 이식한다. | 기존 사용자 혼란, 재작업 시간 낭비
3 | 한 번에 하나의 모듈만 작업 |  | '대본 엔진 완성 → 테스트 → 다음 모듈' 순서로 진행한다. | 여러 개 동시 → 오류 섞임 → 원인 불명
4 | Claude Code에 한국어로 말해도 된다 |  | 영어로 입력하지 않아도 됩니다. 한국어로 편하게 요청하세요. | 영어 강박 → 진행 속도 저하
5 | 테스트는 브라우저로 직접 열어서 확인 |  | 파일을 만들 때마다 브라우저에 드래그해서 실제 화면을 확인한다. | 확인 안 하면 오류 누적 → 나중에 한꺼번에 터짐
6 | 막히면 Claude Code에 '고쳐줘'라고 말하면 된다 |  | 에러가 나도 당황하지 말고 오류 메시지를 그대로 붙여넣고 수정 요청한다. | 혼자 해결하려다 시간 낭비
7 | 작업 전 파일 백업 습관 |  | 중요한 단계 완료 후 폴더를 복사해 백업 보관 (예: backup_0420 폴더). | 백업 없으면 실수 시 처음부터 다시
📅 Phase별 진행 순서 요약
순서 | Phase | 핵심 목표 | 완료 기준 | 예상 시간 | 우선순위
0 | Phase 0 — 설치·환경 | Node.js + Claude Code 설치 / API 키 설정 / 작업폴더 준비 | claude 명령어가 터미널에서 동작함 | 1~2시간 | 🔴 최우선
1 | Phase 1 — 파일 준비 | 기존 파일 복사 / 분석 / 폴더 구조 생성 | engines/ core/ 폴더 구조 확인됨 | 30분~1시간 | 🔴 최우선
2 | Phase 2 — 허브 구축 | index.html 허브 + 공통 CSS + API 어댑터 | 브라우저에서 허브 화면 열림 | 1~2시간 | 🔴 최우선
3 | Phase 3 — 대본 엔진 | v31 기능 100% 유지하며 engines/script/ 분리 | 대본 탭 12개 정상 동작 | 2~4시간 | 🔴 최우선
4 | Phase 4 — 미디어 엔진 | anymake 기능 engines/media/ 이식 | ElevenLabs/InVideo 프롬프트 생성 정상 | 1~2시간 | 🔴 최우선
5 | Phase 5 — 자동숏츠 엔진 | 장면분할/썸네일/메타데이터 신규 엔진 | 숏츠 자동 패키지 생성 완료 | 2~3시간 | 🟠 높음
6 | Phase 6 — 콘텐츠 엔진 | 블로그/뉴스레터/웹툰 신규 엔진 | 콘텐츠 엔진 생성 결과 출력 | 1~2시간 | 🟠 높음
7 | Phase 7 — 통합 테스트 | 4개 엔진 연동 / 모바일 반응형 / 오류 수정 | 전체 기능 브라우저 테스트 통과 | 1~2시간 | 🟠 높음
8 | Phase 8 — 배포·공유 | GitHub Pages 또는 Netlify 무료 배포 | 외부에서 URL로 접속 가능 | 1~2시간 | 🟡 보통

## ✅ 세부 체크리스트
✅ 통합콘텐츠 생성기 — Claude Code 세부 체크리스트 (완전 초보자용 마이크로 태스크)
번호 | Phase | 모듈 | 스프린트 | 작업ID | 📌 내가 해야 할 일 | 🔍 이게 무슨 말이야? (쉬운 설명) | 👣 Claude Code에 이렇게 입력하세요 (복사·붙여넣기) | ✅ 통과 기준 (이게 되면 완료) | 🧪 테스트 방법 | 🚨 막히면? (대처법) | 🔗 선행 작업 | ☑ 상태
1 | Phase 0 | 설치·환경 | 0-1 Node.js | 0-1-1 | Node.js 공식 사이트에서 LTS 버전을 다운받아 설치한다 | Claude Code를 쓰려면 Node.js라는 프로그램이 먼저 설치되어 있어야 해요. 프로그램 설치와 같은 과정이에요. 코딩이 아닙니다. | 1. 브라우저에서 nodejs.org 접속 2. 녹색 버튼 'LTS' 클릭해서 설치파일 다운로드 3. 다운받은 파일 더블클릭 → '다음' 계속 클릭 4. 설치 완료 후 컴퓨터 재시작 | 설치 완료 화면이 나타남 터미널에서 node -v 입력 시 버전 숫자가 나옴 | 터미널 열고 node -v 입력 숫자(예: v20.11.0)가 나오면 성공 | 설치 안 되면 nodejs.org에서 Windows/Mac 맞는 버전 다시 확인 | - | ⬜ 미완료
2 | Phase 0 | 설치·환경 | 0-1 Node.js | 0-1-2 | 터미널(명령프롬프트)을 여는 방법을 배운다 | 터미널은 컴퓨터에게 명령을 입력하는 검은 창이에요. 무섭지 않아요 — 그냥 입력창입니다. | 【Windows】 1. 키보드에서 Windows키 + R 누르기 2. 'cmd' 입력 후 엔터 3. 검은 창이 열리면 성공 【Mac】 1. Spotlight(Cmd+Space) 열기 2. 'terminal' 입력 후 엔터 3. 흰 창이 열리면 성공 | 터미널 창이 열림 커서(깜빡이)가 보임 | 창이 열린 상태에서 echo hello 입력 후 엔터 hello가 출력되면 성공 | Windows에서 안 열리면 시작메뉴 → '명령 프롬프트' 검색 | 0-1-1 | ⬜ 미완료
3 | Phase 0 | 설치·환경 | 0-2 Claude Code | 0-2-1 | 터미널에서 Claude Code를 설치하는 명령어를 입력한다 | npm은 Node.js가 설치되면 같이 생기는 프로그램 설치 도구예요. 이 명령어 하나로 Claude Code가 자동으로 설치됩니다. | 터미널을 열고 아래 명령어를 그대로 복사·붙여넣기 후 엔터: npm install -g @anthropic-ai/claude-code (설치에 1~3분 정도 걸립니다. 기다려 주세요) | 설치 완료 메시지가 나타남 claude --version 입력 시 버전 숫자가 나옴 | 터미널에 claude --version 입력 버전 번호(예: 1.x.x)가 나오면 성공 | 오류 나면 터미널을 관리자 권한으로 실행: Windows: cmd를 우클릭 → '관리자로 실행' | 0-1-2 | ⬜ 미완료
4 | Phase 0 | 설치·환경 | 0-3 API키 | 0-3-1 | Anthropic 사이트에서 API 키를 발급받는다 | API 키는 Claude Code가 AI에 연결할 때 쓰는 '비밀번호' 같은 거예요. 한 번만 만들면 됩니다. | 1. 브라우저에서 console.anthropic.com 접속 2. 구글 계정으로 로그인 또는 회원가입 3. 좌측 메뉴 'API Keys' 클릭 4. '+ Create Key' 버튼 클릭 5. 이름 입력 (예: my-project) 후 생성 6. 생성된 키(sk-ant-로 시작)를 복사해서 메모장에 저장 ⚠️ 이 키는 한 번만 보여주므로 반드시 저장! | sk-ant- 로 시작하는 긴 문자열을 복사해서 저장함 | 메모장에 키가 저장되어 있는지 확인 | 키를 잃어버렸으면 새로 만들면 됨 (기존 키 삭제 후 재생성) | 0-2-1 | ⬜ 미완료
5 | Phase 0 | 설치·환경 | 0-3 API키 | 0-3-2 | Claude Code에 API 키를 연결한다 | Claude Code를 처음 실행하면 API 키를 물어봐요. 발급받은 키를 붙여넣으면 연결 완료입니다. | 터미널에서: claude 위 명령어 입력 후 엔터 → API 키 입력 요청이 나오면 발급받은 sk-ant- 키를 붙여넣고 엔터 (또는 환경변수로 설정) export ANTHROPIC_API_KEY='여기에-키-붙여넣기' | Claude Code 환영 메시지가 나타나고 대화 입력창(>)이 표시됨 | claude 실행 후 '안녕' 이라고 입력 Claude가 답변하면 성공 | 키 오류 나면 키를 다시 복사해서 붙여넣기 앞뒤 공백 없는지 확인 | 0-3-1 | ⬜ 미완료
6 | Phase 0 | 설치·환경 | 0-4 폴더 | 0-4-1 | 바탕화면에 작업 폴더를 만든다 | 모든 파일을 한 곳에 모아두는 폴더예요. 이 폴더가 우리 프로젝트의 집이 됩니다. | 방법 1 (바탕화면에서 직접): 1. 바탕화면 우클릭 → '새 폴더' 2. 폴더명: 통합콘텐츠생성기 방법 2 (터미널에서): cd Desktop mkdir 통합콘텐츠생성기 결과 확인: dir (Windows) 또는 ls (Mac) 폴더 이름이 보이면 성공 | 바탕화면에 '통합콘텐츠생성기' 폴더가 생성됨 | 폴더를 더블클릭해서 빈 폴더가 열리면 성공 | 폴더 이름에 영어가 편하면: content-maker 로 해도 됨 | 0-3-2 | ⬜ 미완료
7 | Phase 0 | 설치·환경 | 0-4 폴더 | 0-4-2 | 기존 HTML 파일 2개를 작업 폴더에 복사한다 | 대본생성기와 AnyMake 파일을 새 폴더에 옮겨야 Claude Code가 분석할 수 있어요. | 1. 다운로드 폴더 또는 기존 위치에서 아래 2개 파일 찾기: - 대본생성기_v31.html - anymake_public_v4_keep_frame.html 2. 두 파일 선택 (Ctrl+클릭) 3. Ctrl+C (복사) 4. 통합콘텐츠생성기 폴더 열기 5. Ctrl+V (붙여넣기) | 통합콘텐츠생성기 폴더 안에 두 HTML 파일이 보임 | 폴더 안에 두 파일이 있으면 성공 각 파일 더블클릭 시 브라우저에서 열리면 추가 확인 | 파일을 찾을 수 없으면 이전에 Claude 채팅에서 다운로드한 파일을 다운로드 폴더에서 찾기 | 0-4-1 | ⬜ 미완료
8 | Phase 1 | 파일 준비 | 1-1 폴더이동 | 1-1-1 | 터미널에서 작업 폴더로 이동한다 | 터미널은 항상 '현재 위치'가 있어요. Claude Code를 쓰려면 작업 폴더 안으로 이동해야 해요. | 터미널에서 아래 명령어 입력: 【Windows】 cd Desktop\통합콘텐츠생성기 【Mac】 cd ~/Desktop/통합콘텐츠생성기 이동 후 확인: dir (Windows) 또는 ls (Mac) → HTML 파일 2개가 보이면 성공 | 터미널 경로 표시가 통합콘텐츠생성기 폴더로 바뀜 | ls 또는 dir 입력 후 대본생성기_v31.html 파일이 보이면 성공 | 폴더 경로가 틀리면: cd Desktop 후 dir로 폴더 이름 확인 후 다시 이동 | 0-4-2 | ⬜ 미완료
9 | Phase 1 | 파일 준비 | 1-1 폴더이동 | 1-1-2 | Claude Code를 실행하고 프로젝트 구조 생성을 요청한다 | 이제 Claude Code에게 '이 폴더를 모듈형으로 재구성해줘' 라고 부탁하는 단계예요. 한국어로 말하면 됩니다. | 터미널에서: claude 실행 후 아래 내용을 그대로 붙여넣기: --- 지금 이 폴더에 대본생성기_v31.html과 anymake_public_v4_keep_frame.html 파일이 있어. 아래 폴더 구조를 만들어줘: engines/script/ engines/media/ engines/shorts/ engines/content/ core/ assets/ config/ 각 폴더에 빈 파일(placeholder.txt)도 하나씩 만들어줘. --- | 폴더 구조가 생성됨 engines/script/ 등의 폴더가 보임 | ls -R (Mac) 또는 tree (Windows) 입력 폴더 구조 확인 | Claude Code가 응답 없으면 Enter 한 번 더 누르기 또는 claude 다시 실행 | 1-1-1 | ⬜ 미완료
10 | Phase 1 | 파일 분석 | 1-2 기존파일분석 | 1-2-1 | Claude Code에게 대본생성기 v31 파일을 분석하게 한다 | Claude Code가 기존 파일의 기능을 모두 파악해야 나중에 모듈로 분리할 때 빠뜨리지 않아요. | Claude Code 대화창에 입력: --- 대본생성기_v31.html 파일을 분석해줘. 다음 항목을 정리해줘: 1. 탭 목록 (몇 개?) 2. 지원하는 AI 모델 (Claude/OpenAI/Gemini) 3. 주요 기능 목록 4. 사용하는 외부 API 목록 5. 이 파일의 핵심 JS 함수 목록 --- | Claude Code가 v31 파일의 기능 목록을 텍스트로 정리해줌 | 탭 12개, Claude/OpenAI/Gemini 지원 등의 내용이 출력되면 성공 | 분석이 느리면 기다려 주세요 (파일이 5500줄이라 시간 필요) | 1-1-2 | ⬜ 미완료
11 | Phase 1 | 파일 분석 | 1-2 기존파일분석 | 1-2-2 | Claude Code에게 anymake 파일을 분석하게 한다 | 두 번째 파일(음성·영상 생성기)도 분석해서 어떤 기능이 있는지 파악해요. | Claude Code 대화창에 입력: --- anymake_public_v4_keep_frame.html 파일을 분석해줘. 다음 항목을 정리해줘: 1. 지원하는 콘텐츠 카테고리 목록 2. 출력 방식 (결과/프롬프트/가이드/체크리스트 탭) 3. 사용하는 외부 API 4. 이 파일의 핵심 JS 함수 목록 --- | anymake 파일의 기능 목록이 텍스트로 정리됨 | 카테고리 목록과 함수 목록이 출력되면 성공 | 같은 방법으로 다시 요청하면 됨 | 1-2-1 | ⬜ 미완료
12 | Phase 2 | 허브 구축 | 2-1 index.html | 2-1-1 | index.html 허브 메인 화면을 만든다 | index.html은 앱의 첫 화면이에요. 4개 엔진 버튼이 있고 각 엔진으로 이동할 수 있어요. | Claude Code 대화창에 입력: --- index.html 파일을 만들어줘. 조건: - 한국어 UI - 4개 엔진 카드 표시: 1) 대본 엔진 (기존 v31 기능) 2) 미디어 엔진 (ElevenLabs/InVideo) 3) 자동숏츠 엔진 (신규) 4) 콘텐츠 엔진 (신규) - 모바일/PC 반응형 - 각 카드 클릭 시 해당 엔진 HTML로 이동 - 한국어/일본어/영어 선택 버튼 - 전체적으로 깔끔하고 보라색 포인트 디자인 --- | index.html 파일이 생성됨 브라우저에서 허브 화면이 열림 | index.html 더블클릭 → 브라우저에서 4개 카드 화면이 보이면 성공 | 디자인이 마음에 안 들면: '더 깔끔하게 디자인 바꿔줘'라고 말하면 됨 | 1-1-2 | ⬜ 미완료
13 | Phase 2 | 허브 구축 | 2-2 공통CSS | 2-2-1 | assets/common.css 공통 스타일 파일을 만든다 | 공통 CSS는 모든 페이지에서 같은 디자인을 쓸 수 있게 해요. 색상, 폰트, 버튼 스타일 등이 여기에 들어가요. | Claude Code 대화창에 입력: --- assets/common.css 파일을 만들어줘. 포함 내용: - 한국어 폰트 (Pretendard 또는 Noto Sans KR) - 색상 변수 (--primary: 보라색, --bg: 연회색 등) - 공통 버튼 스타일 - 공통 카드 스타일 - 모바일 반응형 미디어쿼리 기본 세트 - index.html에서 이 CSS를 불러오도록 수정해줘 --- | assets/common.css 파일이 생성됨 index.html에 연결됨 | index.html을 브라우저로 열었을 때 폰트와 색상이 적용되면 성공 | CSS 적용 안 되면: 'index.html에 common.css link 태그 추가해줘' | 2-1-1 | ⬜ 미완료
14 | Phase 2 | 허브 구축 | 2-3 API어댑터 | 2-3-1 | core/api-adapter.js 공통 API 어댑터를 만든다 | API 어댑터는 Claude/OpenAI/Gemini 중 어느 것을 쓰든 같은 방식으로 호출할 수 있게 해주는 공통 코드예요. | Claude Code 대화창에 입력: --- core/api-adapter.js 파일을 만들어줘. 기능: - Claude API 호출 함수 - OpenAI API 호출 함수 - Gemini API 호출 함수 - 현재 선택된 AI에 따라 자동 라우팅 - API 키를 localStorage에서 읽어오는 함수 - 오류 발생 시 사용자에게 한국어로 안내하는 함수 --- | core/api-adapter.js 파일이 생성됨 | 파일이 생성되면 성공 (이 단계에서 동작 테스트는 Phase 3에서 함) | 파일이 안 만들어지면: 'core 폴더가 없으면 만들고 api-adapter.js 생성해줘' | 2-2-1 | ⬜ 미완료
15 | Phase 2 | 허브 구축 | 2-4 설정파일 | 2-4-1 | config/providers.js 공급자 설정 파일을 만든다 | 어떤 AI를 쓸지, 어떤 음성 API를 쓸지 한 파일에서 쉽게 바꿀 수 있게 해요. | Claude Code 대화창에 입력: --- config/providers.js 파일을 만들어줘. 내용: - 기본 AI 모델: claude-sonnet-4-20250514 - 이미지 생성: openai (교체 가능) - 음성 TTS: elevenlabs (교체 가능) - 음악: suno (교체 가능) - 영상: invideo (교체 가능) - 각 공급자별 API 엔드포인트 URL - 주석으로 교체 방법 설명 (한국어) --- | config/providers.js 파일이 생성됨 설정값이 들어 있음 | 파일 내용을 VS Code나 메모장으로 열어서 내용이 있으면 성공 | 파일 오류 시 Claude Code에 오류 메시지 그대로 붙여넣고 '고쳐줘' 요청 | 2-3-1 | ⬜ 미완료
16 | Phase 3 | 대본 엔진 | 3-1 파일생성 | 3-1-1 | engines/script/index.html 대본 엔진 파일을 만든다 | 기존 v31의 모든 기능을 새 파일로 옮기는 단계예요. 기능을 빼거나 바꾸지 않고 그대로 이식해요. | Claude Code 대화창에 입력: --- 대본생성기_v31.html 파일을 기반으로 engines/script/index.html 파일을 만들어줘. 반드시 유지해야 할 것: - 기존 탭 12개 모두 (대본생성, 통합생성, 가사/음원, 사자성어/명언, 코믹/유머, 전문지식, 잡학, 숏드라마, 변환허브, 히스토리, 프리셋, 가이드) - Claude/OpenAI/Gemini API 선택 기능 - ElevenLabs/InVideo 변환허브 기능 - 모든 모드 카드, 훅 카드, 스타일 설정 추가 사항: - 상단에 '← 허브로 돌아가기' 버튼 추가 - common.css 연결 --- | engines/script/index.html 파일이 생성됨 브라우저에서 12개 탭이 보임 | engines/script/index.html 더블클릭 → 탭 12개 모두 보이면 성공 → 각 탭 클릭 시 내용 전환되면 추가 확인 | 탭이 빠지면: '탭이 몇 개 빠졌어. v31.html 다시 확인해서 누락 탭 추가해줘' | 2-4-1 | ⬜ 미완료
17 | Phase 3 | 대본 엔진 | 3-2 API연동 | 3-2-1 | 대본 엔진에서 API 키를 입력하고 실제 생성 테스트를 한다 | 이제 실제 AI에 연결해서 대본이 생성되는지 확인해요. API 키가 있어야 해요. | 1. engines/script/index.html을 브라우저로 열기 2. 'API 키' 섹션에 Claude API 키 입력 후 저장 3. 숏츠 모드 선택 4. 키워드 입력 (예: '고양이 재미있는 영상') 5. '생성' 버튼 클릭 6. 결과가 나오면 성공 | 대본 생성 버튼 클릭 시 실제 AI 결과가 출력됨 | 결과 창에 대본 텍스트가 나타나면 성공 | API 오류 나면 키를 다시 확인 크레딧이 없으면 Anthropic 콘솔에서 충전 필요 | 3-1-1 | ⬜ 미완료
18 | Phase 3 | 대본 엔진 | 3-3 허브연결 | 3-3-1 | index.html 허브에서 대본 엔진 카드 클릭 시 이동이 되는지 확인한다 | 허브에서 '대본 엔진' 버튼을 누르면 방금 만든 engines/script/index.html로 이동해야 해요. | 1. index.html을 브라우저로 열기 2. '대본 엔진' 카드 클릭 3. engines/script/index.html로 이동하면 성공 이동 안 되면 Claude Code에 입력: --- index.html에서 대본 엔진 카드를 클릭하면 engines/script/index.html로 이동하도록 수정해줘 --- | 허브 → 대본 엔진 이동이 정상 작동함 '← 허브로 돌아가기' 버튼도 정상 작동함 | 허브 카드 클릭 → 대본 엔진 화면 이동 뒤로가기 버튼 → 허브 복귀 | 링크가 깨지면 Claude Code에 'index.html 허브와 대본 엔진 링크 수정해줘' 요청 | 3-1-1 | ⬜ 미완료
19 | Phase 4 | 미디어 엔진 | 4-1 파일생성 | 4-1-1 | engines/media/index.html 미디어 엔진 파일을 만든다 | anymake 파일의 음성·영상 기능을 새 파일로 옮겨요. 기존 기능을 그대로 유지해요. | Claude Code 대화창에 입력: --- anymake_public_v4_keep_frame.html 파일을 기반으로 engines/media/index.html 파일을 만들어줘. 반드시 유지: - 카테고리 선택 기능 (보도자료/홍보영상 등) - ElevenLabs 다화자 음성 프롬프트 생성 - InVideo 장면 프롬프트 생성 - 결과/프롬프트/가이드/체크리스트 탭 - 씬 구조 자동화 추가: - 상단에 '← 허브로 돌아가기' 버튼 - common.css 연결 --- | engines/media/index.html 파일이 생성됨 브라우저에서 기존 기능이 동작함 | engines/media/index.html 더블클릭 카테고리 선택 → 생성 버튼 → 결과 출력 확인 | 기능이 빠지면: 'anymake 원본 파일 다시 참고해서 누락 기능 추가해줘' | 3-3-1 | ⬜ 미완료
20 | Phase 4 | 미디어 엔진 | 4-2 허브연결 | 4-2-1 | 허브에서 미디어 엔진 연결을 확인한다 | 허브에서 '미디어 엔진' 버튼을 클릭하면 engines/media/index.html로 이동해야 해요. | 1. index.html 허브 열기 2. '미디어 엔진' 카드 클릭 3. 이동 안 되면 Claude Code에 입력: --- index.html 허브에서 미디어 엔진 카드 클릭 시 engines/media/index.html로 이동하도록 수정해줘 --- | 허브 → 미디어 엔진 이동 정상 뒤로가기 버튼 정상 | 이동 확인 후 미디어 기능 테스트 | 링크 오류 시 동일하게 Claude Code에 수정 요청 | 4-1-1 | ⬜ 미완료
21 | Phase 5 | 자동숏츠 엔진 | 5-1 설계 | 5-1-1 | 자동숏츠 엔진의 기능을 Claude Code와 함께 설계한다 | 아직 없는 기능을 새로 만들기 전에 어떤 기능을 만들지 먼저 계획해요. | Claude Code 대화창에 입력: --- 자동숏츠 엔진을 설계해줘. 포함할 기능: - 대본 입력 → 장면 자동 분할 - 언어별 폰트 템플릿 선택 (한국어/일본어/영어) - 채널 카테고리별 보이스 자동 추천 - 썸네일 텍스트 자동 생성 - 제목/설명/태그 자동 생성 - 업로드용 메타데이터 패키지 생성 위 기능의 UI 화면 구성을 설명해줘. 승인 후 코드를 만들 거야. --- | 자동숏츠 엔진의 화면 구성 설명이 텍스트로 출력됨 | Claude Code가 기능 목록과 UI 구조를 설명해주면 성공 | 설계가 마음에 안 들면 수정 요청 가능 '2번 기능을 좀 더 자세히 설명해줘' | 4-2-1 | ⬜ 미완료
22 | Phase 5 | 자동숏츠 엔진 | 5-2 파일생성 | 5-2-1 | engines/shorts/index.html 자동숏츠 엔진 파일을 만든다 | 설계가 완료되면 실제 파일을 만들어요. Claude Code가 자동으로 코드를 작성해줘요. | Claude Code 대화창에 입력: --- 설계한 내용대로 engines/shorts/index.html 파일을 만들어줘. 조건: - 한국어 UI - 대본 붙여넣기 입력창 (큰 텍스트박스) - 장면 자동 분할 버튼 - 분할된 장면 목록 표시 - 각 장면별 폰트/보이스 설정 - 썸네일/제목/태그 생성 섹션 - 전체 패키지 내보내기 버튼 - 상단 '← 허브로 돌아가기' 버튼 --- | engines/shorts/index.html 파일이 생성됨 브라우저에서 화면이 열림 | 파일 더블클릭 → 화면이 열리고 대본 입력창이 보이면 성공 | 파일 오류 시 Claude Code에 오류 내용 붙여넣고 수정 요청 | 5-1-1 | ⬜ 미완료
23 | Phase 5 | 자동숏츠 엔진 | 5-3 기능테스트 | 5-3-1 | 자동숏츠 엔진에서 샘플 대본으로 테스트한다 | 실제로 대본을 넣고 버튼을 눌러서 기능이 동작하는지 확인해요. | 1. engines/shorts/index.html 열기 2. 아래 샘플 대본 붙여넣기: '오늘의 주제는 고양이입니다. 고양이는 세계에서 가장 인기 있는 반려동물이에요. 현재 전 세계 6억 마리가 살고 있습니다.' 3. '장면 분할' 버튼 클릭 4. 3개 장면으로 분리되면 성공 5. 제목/태그 생성 버튼도 클릭 테스트 | 장면이 3개로 분할되어 표시됨 제목과 태그가 자동 생성됨 | 분할 결과와 생성된 제목·태그 캡처 | 기능 오류 시: '장면 분할 기능이 동작 안 해. 고쳐줘' | 5-2-1 | ⬜ 미완료
24 | Phase 6 | 콘텐츠 엔진 | 6-1 파일생성 | 6-1-1 | engines/content/index.html 콘텐츠 엔진 파일을 만든다 | 블로그, 뉴스레터, 웹툰 대본 등 다양한 콘텐츠를 만드는 엔진이에요. | Claude Code 대화창에 입력: --- engines/content/index.html 파일을 만들어줘. 포함 기능: - 콘텐츠 유형 선택 카드: 블로그 / 뉴스레터 / 웹툰대본 / 링크형 콘텐츠 - 공통 입력: 주제, 대상독자, 톤, 길이 - 유형별 세부 옵션 (유형 선택 시 자동 변경) - AI 생성 버튼 - 결과 복사/저장 버튼 - 언어 선택 (한국어/일본어/영어) - 상단 '← 허브로 돌아가기' 버튼 --- | engines/content/index.html 파일이 생성됨 브라우저에서 콘텐츠 유형 카드가 보임 | 파일 더블클릭 → 4가지 유형 카드 확인 카드 클릭 시 세부 옵션 변경 확인 | 유형별 옵션 안 바뀌면: '블로그 선택 시 블로그 전용 옵션 나오도록 수정해줘' | 5-3-1 | ⬜ 미완료
25 | Phase 6 | 콘텐츠 엔진 | 6-2 AI연동 | 6-2-1 | 콘텐츠 엔진의 실제 AI 생성을 테스트한다 | 블로그 유형 선택 후 생성 버튼을 눌러서 실제 AI 결과가 나오는지 확인해요. | 1. engines/content/index.html 열기 2. '블로그' 유형 선택 3. 주제: '2025년 여름 여행지 추천' 4. 대상: '20~30대' 5. 톤: '친근한' 6. 생성 버튼 클릭 7. 블로그 형식 결과가 나오면 성공 | 블로그 형식 결과 (제목+도입+본문+마무리)가 출력됨 | 결과 텍스트가 블로그 형태이면 성공 복사 버튼도 테스트 | 결과가 이상하면: '블로그 형식으로 제목/도입/본문/마무리 구조로 다시 생성해줘' | 6-1-1 | ⬜ 미완료
26 | Phase 7 | 통합 테스트 | 7-1 전체테스트 | 7-1-1 | 4개 엔진 모두 허브에서 이동이 되는지 전체 테스트한다 | 지금까지 만든 4개 엔진이 허브와 잘 연결되어 있는지 처음부터 끝까지 한 번에 테스트해요. | 체크리스트 방식으로 하나씩 확인: □ index.html (허브) 열기 □ 대본 엔진 클릭 → 이동 확인 → 뒤로가기 □ 미디어 엔진 클릭 → 이동 확인 → 뒤로가기 □ 자동숏츠 엔진 클릭 → 이동 확인 → 뒤로가기 □ 콘텐츠 엔진 클릭 → 이동 확인 → 뒤로가기 문제 발견 시 Claude Code에: '[문제 설명] 고쳐줘' | 4개 엔진 모두 허브에서 이동/복귀 정상 | 4개 엔진 각각 이동 → 기능 테스트 → 복귀 | 이동 안 되는 엔진이 있으면 해당 엔진 링크 수정 요청 | 6-2-1 | ⬜ 미완료
27 | Phase 7 | 통합 테스트 | 7-2 모바일테스트 | 7-2-1 | 브라우저 개발자도구로 모바일 화면(390px)을 테스트한다 | 스마트폰으로 볼 때 화면이 깨지지 않는지 확인해요. 코딩 몰라도 F12 키 하나로 테스트 가능해요. | 1. index.html을 Chrome으로 열기 2. F12 키 누르기 (개발자도구 열림) 3. 상단 📱 아이콘 클릭 4. 장치: iPhone SE 또는 Galaxy S21 선택 5. 4개 엔진 카드가 제대로 보이는지 확인 깨진 부분 발견 시: '모바일 390px에서 [어떤 부분]이 깨져. 수정해줘' | 390px 모바일 뷰에서 텍스트·버튼·카드가 겹치지 않음 | 모바일 뷰 스크린샷 찍어서 확인 | 개발자도구 안 열리면: Chrome 메뉴(⋮) → 도구 더보기 → 개발자 도구 | 7-1-1 | ⬜ 미완료
28 | Phase 7 | 통합 테스트 | 7-3 오류수정 | 7-3-1 | 발견된 모든 오류를 Claude Code로 수정한다 | 테스트하다 발견한 문제를 Claude Code에 말해서 전부 수정해요. 하나씩 말하면 됩니다. | 오류가 있는 경우 Claude Code에 이렇게 말하기: 예시 1: '대본 엔진에서 생성 버튼이 반응 없어. 고쳐줘' 예시 2: '모바일에서 상단 버튼이 잘려. 수정해줘' 예시 3: '브라우저 콘솔에 이런 에러 나와: [에러 메시지 붙여넣기] 고쳐줘' | 테스트에서 발견된 모든 오류가 수정됨 | 수정 후 다시 테스트하여 오류 없음 확인 | 같은 오류가 반복되면: 오류 메시지 전체를 그대로 붙여넣고 '원인 설명해줘' | 7-2-1 | ⬜ 미완료
29 | Phase 8 | 배포·공유 | 8-1 GitHub | 8-1-1 | GitHub에 계정을 만들고 프로젝트를 업로드한다 | GitHub는 코드를 저장하고 무료로 웹사이트를 만들어주는 서비스예요. 회원가입만 하면 무료로 쓸 수 있어요. | 1. github.com 접속 → 회원가입 2. 'New repository' 클릭 3. Repository name: content-maker 4. Public 선택 → Create repository Claude Code에 입력: --- 이 프로젝트를 GitHub에 올리는 방법을 터미널 명령어로 알려줘. 내 GitHub 계정명은 [내계정명] 이야. --- | GitHub 저장소가 생성됨 파일이 업로드됨 | github.com/[내계정]/content-maker 접속 시 파일 목록이 보이면 성공 | GitHub 업로드 명령이 어려우면: Claude Code에 '단계별로 더 쉽게 설명해줘' 요청 | 7-3-1 | ⬜ 미완료
30 | Phase 8 | 배포·공유 | 8-2 배포 | 8-2-1 | GitHub Pages로 무료 배포하여 공개 URL을 만든다 | GitHub에 올린 파일로 무료 웹사이트를 만들 수 있어요. 링크만 공유하면 누구나 접속할 수 있어요. | 1. github.com/[내계정]/content-maker 접속 2. 상단 메뉴 'Settings' 클릭 3. 좌측 'Pages' 클릭 4. Source: 'Deploy from a branch' 선택 5. Branch: main 선택 → Save 6. 1~3분 후 URL 생성: https://[내계정].github.io/content-maker/ 7. URL 복사해서 브라우저에서 열기 | 공개 URL로 접속 시 허브 화면이 정상 로드됨 | 생성된 URL을 스마트폰으로 열어서 앱이 정상 작동하면 성공 | URL이 404 오류 나면 3~5분 더 기다린 후 새로고침 또는 Settings → Pages 설정 다시 확인 | 8-1-1 | ⬜ 미완료

## 💬 Claude Code 프롬프트
💬 Claude Code 프롬프트 모음 — 터미널에 그대로 복사·붙여넣기
⚠️ 사용법: Claude Code 터미널(claude 실행 후)에 아래 문장을 그대로 붙여넣으면 됩니다. 영어로 바꾸지 않아도 됩니다.
Phase | 구분/용도 | Claude Code에 넣을 한국어 프롬프트 (그대로 복사) | 설명 | 비고
Phase 0 | Node.js 확인 | node -v npm -v claude --version | 설치 확인 명령어 (터미널에서) | 설치 완료 확인
Phase 0 | 프로젝트 시작 | 지금 이 폴더에 기존 HTML 파일 2개(대본생성기_v31.html, anymake_public_v4_keep_frame.html)가 있어. engines/script/, engines/media/, engines/shorts/, engines/content/, core/, assets/, config/ 폴더를 만들고 각 폴더에 README.txt 파일도 만들어줘. | 폴더 구조 자동 생성 | 최초 1회
Phase 0 | 기존 파일 분석 | 대본생성기_v31.html을 분석해서 탭 목록, 지원 AI 모델, 주요 기능, 외부 API 목록을 정리해줘. | v31 기능 목록 파악
Phase 0 | anymake 분석 | anymake_public_v4_keep_frame.html을 분석해서 카테고리 목록, 출력 탭 구조, 외부 API, 핵심 함수 목록을 정리해줘. | anymake 기능 목록 파악
Phase 2 | 허브 생성 | index.html 파일을 만들어줘. 조건: 한국어 UI, 4개 엔진 카드(대본엔진/미디어엔진/자동숏츠엔진/콘텐츠엔진), 모바일/PC 반응형, 보라색 포인트 디자인, 언어 선택 버튼(한국어/일본어/영어) | 허브 메인 화면
Phase 2 | 공통 CSS | assets/common.css를 만들어줘. 포함: 한국어 폰트(Pretendard), 색상 변수(--primary 보라색), 공통 버튼/카드 스타일, 반응형 기본 세트. index.html에도 연결해줘. | 공통 스타일
Phase 2 | API 어댑터 | core/api-adapter.js를 만들어줘. 기능: Claude/OpenAI/Gemini API 호출 함수, 현재 선택 AI에 따른 자동 라우팅, API 키 localStorage 저장/읽기, 오류 시 한국어 안내. | 공통 API 연결
Phase 3 | 대본 엔진 생성 | 대본생성기_v31.html을 기반으로 engines/script/index.html을 만들어줘. 기존 탭 12개(대본생성/통합생성/가사음원/사자성어명언/코믹유머/전문지식/잡학/숏드라마/변환허브/히스토리/프리셋/가이드) 모두 유지. Claude/OpenAI/Gemini 선택 기능 유지. 상단에 ← 허브 버튼 추가. common.css 연결. | v31 기능 100% 이식 | 핵심
Phase 3 | 대본 엔진 버그 | [여기에 브라우저 콘솔 에러 메시지 붙여넣기] 위 에러를 고쳐줘. engines/script/index.html 파일에서 발생했어. | 에러 수정 요청 템플릿 | 에러 발생 시
Phase 4 | 미디어 엔진 생성 | anymake_public_v4_keep_frame.html을 기반으로 engines/media/index.html을 만들어줘. 기존 기능 유지: ElevenLabs 음성 프롬프트, InVideo 장면 프롬프트, 결과/프롬프트/가이드/체크리스트 탭. 상단에 ← 허브 버튼 추가. common.css 연결. | anymake 기능 이식
Phase 5 | 숏츠 엔진 설계 | 자동숏츠 엔진을 설계해줘. 포함: 대본→장면 자동 분할, 폰트 템플릿, 채널별 보이스 추천, 썸네일/제목/태그 생성, 메타데이터 패키지. 화면 구성을 먼저 설명해주고 승인 후 코드 만들 거야. | 숏츠 엔진 설계 | 승인 후 구현
Phase 5 | 숏츠 엔진 생성 | 설계한 대로 engines/shorts/index.html을 만들어줘. 조건: 한국어 UI, 대본 입력창, 장면 분할 버튼, 씬 목록, 제목/태그 생성, 내보내기 버튼, ← 허브 버튼. | 숏츠 엔진 파일 생성
Phase 6 | 콘텐츠 엔진 생성 | engines/content/index.html을 만들어줘. 콘텐츠 유형: 블로그/뉴스레터/웹툰대본/링크형. 공통 입력: 주제/대상독자/톤/길이. 유형 선택 시 세부 옵션 자동 변경. 결과 복사/저장 버튼. 언어 선택. ← 허브 버튼. | 콘텐츠 엔진 파일 생성
Phase 7 | 전체 링크 확인 | index.html에서 4개 엔진 링크가 모두 정상인지 확인해줘. engines/script/index.html, engines/media/index.html, engines/shorts/index.html, engines/content/index.html 모두 이동이 되어야 해. | 허브 링크 전체 점검
Phase 7 | 모바일 수정 | 모바일 390px에서 [어떤 부분]이 깨져 있어. 수정해줘. | 모바일 반응형 수정 템플릿
Phase 8 | GitHub 업로드 | 이 프로젝트를 GitHub Pages로 무료 배포하는 방법을 단계별로 알려줘. GitHub 계정 만들기부터 URL 공유까지 완전 초보자 기준으로. | 배포 방법 안내
공통 | 오류 수정 | [에러 메시지 또는 문제 설명 붙여넣기] 위 문제를 고쳐줘. | 범용 오류 수정 템플릿 | 항상 사용 가능
공통 | 기능 추가 | [파일명]에 [기능 설명]을 추가해줘. 기존 기능은 건드리지 말고 추가만 해줘. | 기능 추가 템플릿
공통 | 디자인 수정 | [파일명]의 [어떤 부분] 디자인을 더 깔끔하게 바꿔줘. 기능은 바꾸지 말고 스타일만. | 디자인 수정 템플릿

## 📖 초보자 가이드
📖 완전 초보자 필독 가이드 — Claude Code 처음 쓰는 분을 위한 Q&A
❓ 자주 묻는 질문 | ✅ 답변 및 해결법 | 💡 팁
Claude Code가 뭔가요? | 터미널에서 AI와 대화하면서 코드를 자동으로 만들어주는 도구예요. '이런 파일 만들어줘'라고 말하면 AI가 코드를 짜줍니다. | Lovable보다 더 복잡한 앱을 만들 수 있어요. 코딩 몰라도 됩니다.
터미널이 너무 무섭습니다 | 걱정 마세요! 터미널은 그냥 '텍스트 입력창'이에요. 이 체크리스트의 명령어를 복사·붙여넣기만 하면 됩니다. | 처음엔 무섭지만 3번만 써보면 익숙해져요.
Claude Code에서 영어를 써야 하나요? | 아니요! 한국어로 요청해도 됩니다. '이런 기능 만들어줘'라고 한국어로 말하면 됩니다. | 영어가 더 정확할 수 있지만 한국어도 충분히 잘 이해해요.
오류가 나왔어요. 어떻게 해야 하나요? | 1. 브라우저 주소창에서 F12 누르기 2. Console 탭 클릭 3. 빨간 에러 메시지 복사 4. Claude Code에 그대로 붙여넣고 '고쳐줘' | 에러 메시지를 그대로 붙여넣는 게 가장 빠른 해결 방법이에요.
Claude Code가 의도와 다르게 만들어요 | 더 구체적으로 요청하거나 '지금 만든 거 취소하고 다시 만들어줘. 이번엔 [더 구체적인 설명]'이라고 요청하세요. | '아니야, 다시 해줘'도 됩니다. Claude Code는 이해력이 좋아요.
파일을 실수로 지웠어요 | 1. Claude Code에 '방금 지운 파일 다시 만들어줘'라고 요청 또는 2. 작업 전 백업한 폴더에서 복사 | Phase 시작 전 폴더 복사 백업 습관이 가장 안전한 방법이에요.
모바일에서 화면이 깨졌어요 | Chrome F12 → 📱 아이콘 → iPhone SE 선택 깨진 부분을 찾아서: '모바일 390px에서 [어떤 것]이 깨져. 수정해줘' | 개발자도구는 F12 하나면 열려요. 처음이라도 어렵지 않아요.
API 비용이 걱정돼요 | 테스트할 때는 짧은 텍스트로만 테스트하세요. Claude API는 소액으로 많이 사용할 수 있어요. (5달러로 수백 번 테스트 가능) | 처음엔 5달러 정도 충전해서 시작하면 충분해요.
완성된 앱을 친구에게 보여주고 싶어요 | Phase 8 — GitHub Pages 배포를 완료하면 https://[내계정].github.io/content-maker/ 링크가 생겨요. 이 링크를 공유하면 누구나 접속 가능해요. | 배포는 무료이고 링크는 영구적으로 유지돼요.
이 체크리스트를 어떻게 활용하나요? | 1. '✅ 세부 체크리스트' 탭에서 Phase 0 번호 1번부터 시작 2. 각 작업 완료 시 M열 상태를 '✅ 완료'로 변경 3. '💬 Claude Code 프롬프트' 탭에서 명령어 복사 4. 막히면 이 가이드 탭 참고 | 하루에 1개 Phase씩 진행하면 8일 안에 완성할 수 있어요.