## 📊 대시보드
🚀 AnyMake 콘텐츠 생성기 ¦ Lovable 빌드 마스터 플랜 v2.0 (완전 초보용)
✅ 권장 도구: Lovable ¦ 총 Phase: 9개 ¦ 총 작업 수: 150+ ¦ 난이도: 완전 초보 기준 세분화
📌 항목 | 내용
총 작업 수 (체크리스트) | 150개+ (초보자용 마이크로 태스크 기준)
완료 여부 추적 | 체크리스트 탭의 Status 열에서 확인
빌드 도구 | Lovable (노코드, 채팅으로 앱 제작)
보조 도구 | ChatGPT (기획/정리), Google Sheets (체크리스트 관리)
배포 도구 | Lovable 자체 배포 → 추후 Supabase/Stripe 연동
작업 순서 기준 | 수익화 우선 → 확장성 → 트래픽 강화
🔑 Lovable 작업 7대 원칙 (항상 기억할 것)
# | 원칙 | 이유 (왜 중요한가) | 위반 시 생기는 문제
1 | 앱은 1개만 만든다 | 새 파일을 계속 만들지 말고 AnyMake 앱 안에 모듈을 추가한다 | 파일이 늘어나면 관리 불가, 링크 깨짐
2 | 모듈은 공통 구조를 쓴다 | 대분류 → 중분류 → 소분류 → 옵션 4단계를 모든 모듈에 동일 적용 | 모듈마다 다른 구조면 확장 때 처음부터 다시 해야 함
3 | 출력 조합은 모듈이 아니라 옵션이다 | 글 / 글+이미지 / 글+영상은 새 모듈이 아니라 같은 모듈의 옵션 선택기 | 모듈로 만들면 작업량 3~5배 증가
4 | 처음엔 API 없이 데모 결과도 허용 | UI와 흐름을 먼저 검증하고 실제 AI 생성은 나중에 연결 | API부터 잡으면 흐름 검증이 늦어짐
5 | 수정 요청은 화면이 아니라 기능 기준으로 한다 | '글쓰기 모듈에 자기소개서 추가해줘' 식으로 기능명으로 요청 | '왼쪽 버튼 옮겨줘' 식 UI 좌표 요청은 오류 발생
6 | 한 번에 하나의 대표 기능만 통과 | 블로그 → 정책보고서 → 번역 순서로 하나씩 완성 후 다음으로 | 한 번에 여러 개 → 오류 섞임 → 뭐가 문제인지 모름
7 | 모바일·데스크탑 둘 다 확인한다 | 폭 390px 전후에서 겹침·잘림 없이 읽히는지 매번 확인 | 데스크탑만 확인 → 실사용자 70%인 모바일 UX 망가짐
📅 권장 진행 순서 (수익화 우선 전략)
순서 | Phase | 핵심 목표 | 완료 기준 | 예상 소요 시간
1 | Phase 0 | Lovable 계정 만들고 기본 환경 세팅 | AnyMake 프로젝트 생성 완료 | 1~2일
2 | Phase 1 | 앱 기본 틀(셸) + 모바일 반응형 UI | 모바일/데스크탑 레이아웃 깨짐 없음 | 2~3일
3 | Phase 2 | 모든 모듈이 공유하는 공통 엔진 구조 | 대분류·소분류 구조가 2개 이상 모듈에 적용 | 1~2일
4 | Phase 3 | 글쓰기 모듈 완성 (수익화 핵심) | 블로그·자소서 대표 기능 동작 확인 | 5~7일
5 | Phase 4 | 공공기관 패키지 (B2B 차별화) | 정책보고서·민원안내 대표 기능 동작 | 3~5일
6 | Phase 5 | 교육·번역·소상공인 핵심 모듈 | 각 카테고리 대표 기능 1개 이상 통과 | 4~6일
7 | Phase 6 | 심리·사주·MBTI·노래·엔터 모듈 | 진지형/재미형 분리 구조 적용 | 2~3일
8 | Phase 7 | 출력 조합 시스템 (글+이미지+영상) | 조합 선택기에서 결과 블록 분리 출력 | 2~3일
9 | Phase 8 | 대본생성기 연결 + 저장·공유·배포 | 외부 사용자 접속 가능한 공개 서비스 | 3~5일
💡 | 신규 제안 | 퀵스타트 마법사 + 템플릿 갤러리 + 내보내기 | 사용자 온보딩 UX 완성 | 추가 2~3일

## 🗺️ 로드맵
🗺️ AnyMake 전체 로드맵 (Phase별 전략 개요)
Phase | 전략 목표 | 핵심 산출물 | 사용 도구 | 완료 기준 | 예상 기간 | 우선순위 | 💡 추가 제안
Phase 0 환경 세팅 | Lovable 계정·기본 환경 확정 + AnyMake 작업 원칙 문서화 | • Lovable 프로젝트 생성 • 기획 문서(Notion/Sheets) • 카테고리 초안 확정 | Lovable ChatGPT Google Sheets | AnyMake 프로젝트 1개가 생성되고 앱 1개 구조로 시작 확인 | 1~2일 | 🔴 최우선 | 환경 세팅 체크리스트를 Sheets에 보관하면 팀 공유 쉬움
Phase 1 앱 기본 틀 | 공통 앱 셸 + 모바일/데스크탑 반응형 UI 완성 | • 좌측 모듈 메뉴 • 중앙 입력/결과 영역 • 상단 공통바 • 모바일 반응형 | Lovable Chrome 개발자도구 | 모바일(390px)·데스크탑 양쪽에서 레이아웃 깨짐 없이 확인 | 2~3일 | 🔴 최우선 | 💡 다크모드 토글 버튼 추가 → 야간 사용자 UX 향상
Phase 2 공통 엔진 | 모든 모듈이 공유하는 대분류·소분류 공통 구조 구축 | • 4단계 공통 구조 • 공통 옵션 필드 • 데모 결과 출력 • 로컬 저장 | Lovable ChatGPT | 모든 모듈이 같은 구조 사용 생성 버튼 클릭 시 데모 결과 출력 | 1~2일 | 🔴 최우선 | 💡 '자주 쓰는 옵션' 즐겨찾기 기능 추가 계획
Phase 3 글쓰기 모듈 | 수익화 1순위 모듈 완성 (블로그·자소서·뉴스레터 등) | • 수익형 콘텐츠 • 후기·리뷰 • 취업·커리어 • 브랜드·스토리 • 비즈니스·안내 | Lovable ChatGPT Chrome | 블로그·자소서 대표 기능 생성 결과 정상 출력 확인 | 5~7일 | 🔴 최우선 | 💡 글 생성 후 복사·다운로드 버튼 추가 (PDF/텍스트)
Phase 4 공공기관 패키지 | B2B 차별화 + 공공 수요 공략 정책보고서·민원안내 등 | • 보도자료 • 정책보고서 • 민원안내 • 법령설명 • 회의록·행사 | Lovable ChatGPT Chrome | 정책보고서·민원안내 대표 기능 동작 확인 | 3~5일 | 🟠 높음 | 💡 공공기관 전용 톤 프리셋 (격식체/안내체 자동 설정)
Phase 5 교육·번역·소상공인 | 재방문성·확장성 강화 학교급별 교육 + 비즈니스 번역 | • 학교급별 교육 모듈 • 비즈니스 번역 • 소상공인 광고·고객응대 | Lovable ChatGPT Chrome | 각 카테고리 대표 기능 1개 이상 동작 확인 | 4~6일 | 🟠 높음 | 💡 번역 결과 원문/번역문 나란히 보기 레이아웃
Phase 6 심리·사주·노래·엔터 | 트래픽·체류시간 강화 재미형 + 진지형 분리 구조 | • MBTI·성향 • 사주·운세 • 작명 • 노래·작사·작곡 • 퀴즈·밈·엔터 | Lovable ChatGPT | 진지형/재미형 분리 구조 적용 대표 기능 1개 이상 동작 | 2~3일 | 🟡 보통 | 💡 MBTI 궁합 보기 기능 → SNS 공유 유도로 바이럴 효과
Phase 7 출력 조합 시스템 | 텍스트+이미지+영상 출력 조합 선택기를 공통으로 구현 | • 글 단독 • 글+이미지 프롬프트 • 글+영상 씬 구조 • 글+이미지+노래 방향 | Lovable 외부 이미지 API 외부 영상 API | 조합 선택기에서 출력 블록이 분리되어 표시 | 2~3일 | 🟠 높음 | 💡 이미지 프롬프트를 Midjourney/DALL-E 링크로 연결
Phase 8 연결·배포·수익화 | 대본생성기 연결 + 저장·공유 + 배포 + 수익화 구조 확정 | • 대본생성기 연결 • 공개 배포 링크 • Supabase 저장 검토 • Stripe 유료화 계획 • 피드백 수집 폼 | Lovable Supabase Stripe 도메인 Google Forms | 외부 사용자가 접속 가능한 공개 서비스 배포 완료 | 3~5일 | 🟠 높음 | 💡 무료 10회 → 유료 전환 프리미엄 프리셋 차별화 전략
💡 신규 제안 온보딩·UX·공유 | 완전 초보 사용자도 바로 쓸 수 있는 온보딩 + 결과 공유 + 템플릿 갤러리 | • 퀵스타트 마법사 • 템플릿 갤러리 • 결과 내보내기(PDF/복사) • 1주 개선 루프 | Lovable ChatGPT Google Sheets | 신규 사용자가 3분 안에 결과 1개 생성 완료 | 추가 2~3일 | 🟠 높음 | 신규 사용자 이탈률 낮추는 핵심 UX 전략

## ✅ 세부 체크리스트
✅ AnyMake 세부 체크리스트 — 완전 초보자용 마이크로 태스크 (Lovable 기준)
번호 | Phase | 모듈 | 스프린트 | 작업ID | 📌 내가 해야 할 일 | 🔍 이게 무슨 말이야? (쉬운 설명) | 👣 어떻게 하나요? (단계별 행동) | ✅ 통과 기준 (이게 되면 완료) | 🧪 테스트 방법 | 🚨 막히면? (대처법) | 🔗 먼저 할 일 (선행 작업) | 🛠️ 사용 도구 | 💬 Lovable에 넣을 문장 | 상태 | 우선순위
1 | Phase 0 | 환경 세팅 | 0-1 계정 | 0-1-1 | Lovable 웹사이트에 접속해서 회원가입을 한다 | Lovable은 AI가 코드를 짜주는 앱 제작 도구예요. 먼저 계정을 만들어야 합니다. | 1. 브라우저에서 lovable.dev 접속 2. 'Get started' 버튼 클릭 3. 구글 계정 또는 이메일로 가입 4. 이메일 인증 링크 클릭 5. 로그인 완료 확인 | Lovable 대시보드 화면이 열리고 'New Project' 버튼이 보임 | 브라우저에서 로그인 후 대시보드 화면 캡처 | 가입이 안 되면 구글 계정으로 시도 또는 다른 브라우저(크롬) 사용 | - | Lovable / Chrome | (해당 없음) | Not Started | 🔴 High
2 | Phase 0 | 환경 세팅 | 0-1 계정 | 0-1-2 | Lovable 요금제를 확인하고 본인에게 맞는 플랜을 선택한다 | Lovable은 무료 플랜도 있고 유료 플랜도 있어요. 처음에는 무료로 시작해도 됩니다. | 1. 로그인 후 상단 메뉴 'Pricing' 클릭 2. 무료/유료 차이 확인 3. 처음엔 무료(Free) 플랜 선택 4. 나중에 기능이 부족하면 업그레이드 | 현재 요금제가 무엇인지 확인됨 (대시보드 우측 상단에 표시) | 대시보드에서 현재 플랜 이름 확인 | 결제가 필요한 기능이 막힌다면 플랜 업그레이드 검토 | 0-1-1 | Lovable | (해당 없음) | Not Started | 🟠 Medium
3 | Phase 0 | 환경 세팅 | 0-2 기획문서 | 0-2-1 | Google Sheets 또는 Notion에 AnyMake 기획 문서를 만든다 | 기획 문서는 내가 만들 앱의 설계도예요. 모든 아이디어를 여기에 기록합니다. | 1. Google Sheets 또는 Notion 접속 2. 새 문서 생성 3. 제목: 'AnyMake 기획 문서' 입력 4. 탭/섹션 만들기: 카테고리/모듈/메모/할일 5. 이 체크리스트 링크를 문서에 붙여넣기 | 카테고리·모듈·메모를 한 곳에서 기록할 수 있는 문서가 있음 | 문서 제목과 탭 구조 캡처 | Notion이 어려우면 Google Sheets 사용 (더 간단함) | 0-1-1 | Google Sheets / Notion | (해당 없음) | Not Started | 🔴 High
4 | Phase 0 | 환경 세팅 | 0-2 기획문서 | 0-2-2 | '앱 1개 + 모듈 여러 개' 원칙을 기획 문서에 기록한다 | Lovable에서 자꾸 새 파일을 만들면 안 돼요. 이 원칙을 적어두면 나중에 헷갈리지 않아요. | 1. 기획 문서 열기 2. '작업 원칙' 섹션 추가 3. 다음 문장 그대로 복사: '파일 여러 개 증식 금지 - AnyMake 1개 앱 안에 모듈 추가' 4. 원칙 7개 모두 적기 (대시보드 탭 참고) | '파일 여러 개 증식 금지' 원칙이 문서에 적혀 있음 | 기획 문서에서 원칙 내용 확인 | 원칙이 기억 안 나면 이 파일 대시보드 탭 참고 | 0-2-1 | Google Sheets / Notion | (해당 없음) | Not Started | 🔴 High
5 | Phase 0 | 환경 세팅 | 0-3 카테고리 | 0-3-1 | AnyMake의 대분류 카테고리를 ChatGPT로 정리해서 문서에 표로 만든다 | 내 앱이 어떤 카테고리로 구성될지 목차를 만드는 단계예요. | 1. ChatGPT 접속 2. 다음 프롬프트 입력: 'AnyMake 콘텐츠 생성기의 대분류 카테고리를 표로 만들어줘 (글쓰기/공공기관/학습교육/소상공인/심리사주MBTI/노래/엔터/번역/대본)' 3. 결과를 기획 문서에 복사 4. 각 카테고리에 메모 추가 | 9개 대분류가 표 형태로 기획 문서에 정리되어 있음 | 기획 문서에서 카테고리 표 캡처 | ChatGPT 답이 이상하면 프롬프트에 '표 형식으로, 한글로' 추가 | 0-2-1 | ChatGPT / Google Sheets | AnyMake의 대분류 카테고리를 표로 만들어줘. | Not Started | 🔴 High
6 | Phase 0 | 환경 세팅 | 0-4 프로젝트 | 0-4-1 | Lovable에서 AnyMake 첫 프로젝트를 생성한다 | 이제 실제 앱을 만들 공간을 만드는 단계예요. 프로젝트 이름은 반드시 'AnyMake'로 합니다. | 1. Lovable 대시보드 접속 2. '+ New Project' 버튼 클릭 3. 프로젝트 이름: 'AnyMake' 입력 4. 생성 버튼 클릭 5. 에디터 화면이 열리는지 확인 | 프로젝트 이름이 AnyMake로 생성되고 Lovable 에디터가 열림 | 에디터 화면 전체 캡처 (프로젝트명 AnyMake 보이게) | 프로젝트 생성이 안 되면 페이지 새로고침 후 재시도 | 0-1-1 | Lovable | Create a web app called AnyMake. It must work on desktop and mobile. | Not Started | 🔴 High
7 | Phase 0 | 환경 세팅 | 0-4 프로젝트 | 0-4-2 | Lovable 채팅창에 '앱 1개 + 모듈 여러 개' 원칙을 첫 프롬프트로 입력한다 | Lovable이 처음부터 올바른 구조로 앱을 만들도록 지시하는 단계예요. | 1. Lovable 에디터 우측 채팅창 클릭 2. 아래 문장을 그대로 붙여넣기: 'Build one app named AnyMake. Do not make separate apps per module. Keep one app and switch modules inside it.' 3. Enter 또는 전송 버튼 클릭 4. Lovable 응답 확인 5. 미리보기 화면에 앱이 나타나는지 확인 | Lovable이 단일 앱 구조로 이해하고 미리보기에 기본 화면이 표시됨 | 미리보기 화면 캡처 (Lovable 응답 내용도 포함) | 응답이 없으면 채팅창에 커서 확인 후 다시 클릭하고 입력 | 0-4-1 | Lovable | Build one app named AnyMake. Do not make separate apps per module. Keep one app and switch modules inside it. | Not Started | 🔴 High
8 | Phase 1 | 앱 기본 틀 | 1-1 레이아웃 | 1-1-1 | 좌측 모듈 메뉴 + 중앙 입력/결과 영역 + 상단 공통바가 있는 기본 UI를 만든다 | 앱의 기본 뼈대(레이아웃)를 만드는 단계예요. 실제 기능은 나중에 채워 넣어요. | 1. Lovable 채팅창에 아래 문장 입력: 'Design the main shell for AnyMake: left module menu, center work area, top navigation bar, clean youthful UI.' 2. 미리보기에서 세 영역이 보이는지 확인 3. 좌측 메뉴 / 상단바 / 중앙 영역이 구분되면 통과 | 앱 첫 화면에서 좌측/상단/중앙 세 영역이 분명히 보임 | 미리보기 전체 화면 캡처 (세 영역이 모두 보이게) | 레이아웃이 이상하면 'Fix the layout: left sidebar, top bar, center area clearly separated' 추가 입력 | 0-4-2 | Lovable | Design the main shell for AnyMake: left module menu, center work area, top navigation bar, clean youthful UI. | Not Started | 🔴 High
9 | Phase 1 | 앱 기본 틀 | 1-1 레이아웃 | 1-1-2 | Chrome 개발자도구로 모바일 화면(390px)에서 UI를 테스트한다 | 스마트폰 화면에서도 앱이 잘 보이는지 확인하는 방법을 배우는 단계예요. | 1. Lovable 미리보기 화면에서 마우스 우클릭 2. '검사' 또는 'Inspect' 클릭 3. 개발자도구 상단 모바일 아이콘(📱) 클릭 4. 장치 선택: iPhone SE (390px) 선택 5. 화면이 겹치거나 잘리는 부분 없는지 확인 | 390px 너비에서 텍스트/버튼이 겹치거나 잘리지 않고 읽힘 | 모바일 뷰 스크린샷 캡처 (390px 기준) | 개발자도구가 안 열리면 F12 키 누르기 (Windows) 또는 Cmd+Option+I (Mac) | 1-1-1 | Lovable / Chrome 개발자도구 | Make the AnyMake shell responsive for desktop and mobile. Keep buttons large and readable. | Not Started | 🔴 High
10 | Phase 1 | 앱 기본 틀 | 1-2 디자인 | 1-2-1 | 상단 바에 앱명·현재 모듈명·생성 버튼을 정리한다 (항상 고정 표시) | 상단 바는 스크롤해도 항상 보이는 앱의 '헤더' 영역이에요. | 1. Lovable에 입력: 'Add a sticky top bar with AnyMake logo, current module title, and a main generate button.' 2. 스크롤해도 상단바가 고정되는지 확인 3. 로고/제목/버튼이 깔끔하게 배치되면 통과 | 스크롤 후에도 상단바가 항상 보이고 로고·모듈명·버튼이 표시됨 | 페이지 스크롤 후 상단바 캡처 | 스크롤 시 사라지면: 'Make the top bar sticky (fixed position)' 입력 | 1-1-2 | Lovable | Add a sticky top bar with AnyMake logo, current module title, and a main generate button. | Not Started | 🔴 High
11 | Phase 1 | 앱 기본 틀 | 1-2 디자인 | 1-2-2 | 결과 영역에 [결과 / 프롬프트 / 가이드 / 체크리스트] 탭을 만든다 | 결과 영역에 여러 탭을 만들어 다양한 정보를 정리할 수 있게 해요. | 1. Lovable에 입력: 'Add tabs for 결과, 프롬프트, 가이드, 체크리스트 in the output panel.' 2. 각 탭을 클릭했을 때 패널이 바뀌는지 확인 3. 탭 4개가 보이고 전환이 되면 통과 | 탭 클릭 시 해당 패널로 전환되는 것이 확인됨 | 탭 전환 전/후 캡처 (2장) | 탭이 안 전환되면: 'Make each tab switch the content panel when clicked' 추가 입력 | 1-1-2 | Lovable | Add tabs for 결과, 프롬프트, 가이드, 체크리스트 in the output panel. | Not Started | 🔴 High
12 | Phase 1 | 앱 기본 틀 | 1-3 모듈메뉴 | 1-3-1 | 좌측에 전체 모듈 메뉴 9개를 넣는다 | 왼쪽 사이드바에 내가 만들 모든 모듈의 이름을 메뉴로 추가해요. | 1. Lovable에 입력: 'Create left-side module menu with these items: 글쓰기, 공공기관 패키지, 학습/교육, 광고/디자인/소상공인, 심리/작명/사주/MBTI, 노래/작사/작곡, 엔터, 번역/통역/다국어, 대본생성기' 2. 9개 메뉴가 좌측에 보이는지 확인 | 모든 모듈명 9개가 좌측 메뉴에 보임 | 좌측 메뉴 전체 캡처 | 메뉴가 부분만 나오면: 'Show all 9 menu items in the left sidebar' 추가 | 1-2-2 | Lovable | Create left-side module menu: 글쓰기, 공공기관 패키지, 학습/교육, 광고/디자인/소상공인, 심리/작명/사주/MBTI, 노래/작사/작곡, 엔터, 번역/통역/다국어, 대본생성기. | Not Started | 🔴 High
13 | Phase 1 | 앱 기본 틀 | 1-3 모듈메뉴 | 1-3-2 | 모듈 메뉴를 누르면 새 페이지가 아니라 중앙 내용만 바뀌게 한다 | 메뉴 클릭 시 전체 페이지가 이동하면 안 돼요. 오직 중앙 내용만 바뀌어야 해요. | 1. Lovable에 입력: 'When a module is clicked, keep the user inside one app and only change the center content.' 2. 두 가지 모듈 클릭해보기 3. URL이 바뀌지 않고 중앙만 전환되면 통과 | 새 페이지 이동 없이 중앙 내용만 전환됨 | 메뉴 2개 클릭 전/후 캡처 | URL이 계속 바뀌면: 'Use client-side routing, do not reload the page' 추가 | 1-3-1 | Lovable | When a module is clicked, keep the user inside one app and only change the center content. | Not Started | 🔴 High
14 | 💡 신규 | 앱 기본 틀 | 1-4 다크모드 | 1-4-1 | 💡[신규] 상단바에 다크모드/라이트모드 전환 버튼을 추가한다 | 야간에 사용하는 사람을 위한 기능이에요. 눈의 피로를 줄여주고 전문적인 느낌을 줘요. | 1. Lovable에 입력: 'Add a dark mode toggle button in the top bar. Switch between light and dark themes.' 2. 버튼 클릭 시 전체 배경/텍스트 색이 바뀌는지 확인 3. 다시 클릭하면 원래대로 돌아오는지 확인 | 버튼 클릭 시 다크/라이트 전환되고 재클릭 시 복구됨 | 다크모드 전/후 캡처 | 테마가 바뀌지 않으면: 'Apply dark mode to background, text, and cards' 추가 | 1-3-2 | Lovable | Add a dark mode toggle button in the top bar. Switch between light and dark themes. | Not Started | 🟡 Medium
15 | Phase 2 | 공통 엔진 | 2-1 구조규칙 | 2-1-1 | 모든 모듈에 대분류/중분류/소분류/옵션 4단계 공통 구조를 적용한다 | 앱의 모든 모듈이 같은 방식으로 작동하게 공통 뼈대를 만드는 단계예요. | 1. Lovable에 입력: 'Use the same hierarchy for every module: 대분류, 중분류, 소분류, options.' 2. 글쓰기 모듈과 다른 모듈을 비교 3. 두 모듈 모두 같은 4단계 구조면 통과 | 어떤 모듈이든 같은 4단계 구조 레이아웃 사용 | 모듈 2개 나란히 캡처 | 구조가 제각각이면: 'Rebuild all modules to use the exact same 4-level hierarchy' 입력 | 1-3-2 | Lovable | Use the same hierarchy for every module: 대분류, 중분류, 소분류, options. | Not Started | 🔴 High
16 | Phase 2 | 공통 엔진 | 2-1 구조규칙 | 2-1-2 | 공통 옵션 필드 6개를 만든다 (대상/톤/길이/채널/금지사항/포함요소) | 어떤 모듈에서도 공통으로 쓰이는 설정 항목들이에요. | 1. Lovable에 입력: 'Create common option fields: 대상, 톤, 길이, 채널, 금지사항, 포함요소.' 2. 6개 입력칸이 모두 보이는지 확인 3. 각 칸에 텍스트 입력이 되는지 테스트 | 대상·톤·길이·채널·금지사항·포함요소 6개 입력칸이 모두 표시됨 | 입력칸 6개 전체 캡처 | 칸이 부족하면: 'Add all 6 common option fields in the options panel' 추가 | 2-1-1 | Lovable | Create common option fields: 대상, 톤, 길이, 채널, 금지사항, 포함요소. | Not Started | 🔴 High
17 | Phase 2 | 공통 엔진 | 2-2 로컬동작 | 2-2-1 | API 없이 생성 버튼을 누르면 데모 결과가 나오게 한다 | 아직 실제 AI를 연결하지 않아도 샘플 결과가 나와야 테스트할 수 있어요. | 1. Lovable에 입력: 'Even without API integration, clicking 생성 should show a local demo result.' 2. 생성 버튼 클릭 3. 결과 탭에 샘플 텍스트가 나오면 통과 | 생성 버튼 클릭 시 결과 탭에 샘플 결과 출력됨 | 버튼 클릭 전/후 결과 탭 캡처 | 결과가 안 나오면: 'Show a hardcoded sample result when the generate button is clicked' 입력 | 2-1-2 | Lovable | Even without API integration, clicking 생성 should show a local demo result. | Not Started | 🔴 High
18 | Phase 2 | 공통 엔진 | 2-2 로컬동작 | 2-2-2 | 새로고침 후에도 마지막 입력값이 유지되게 한다 | 페이지를 새로 고쳐도 내가 입력한 내용이 사라지지 않게 하는 기능이에요. | 1. Lovable에 입력: 'Save the last selected module, options, and inputs locally so they remain after refresh.' 2. 옵션 몇 개 입력 후 F5(새로고침) 3. 입력값이 그대로 있으면 통과 | 새로고침 후에도 마지막 입력값이 남아 있음 | 입력 후 새로고침 전/후 캡처 | 값이 사라지면: 'Use localStorage to persist the last inputs' 추가 | 2-2-1 | Lovable | Save the last selected module, options, and inputs locally so they remain after refresh. | Not Started | 🟠 Medium
19 | 💡 신규 | 공통 엔진 | 2-3 즐겨찾기 | 2-3-1 | 💡[신규] 자주 쓰는 옵션 설정을 즐겨찾기로 저장하는 기능을 추가한다 | 매번 같은 설정을 입력하기 번거롭기 때문에 즐겨찾기로 저장하고 바로 불러올 수 있어요. | 1. Lovable에 입력: 'Add a favorite presets feature. Users can save current option settings as a named preset and reload them later.' 2. 저장 버튼 클릭 → 프리셋 이름 입력 3. 다음 접속 시 프리셋 불러오기 테스트 | 옵션 저장 → 이름 지정 → 재접속 후 불러오기가 모두 동작함 | 저장/불러오기 전/후 캡처 | 저장이 안 되면: 'Use localStorage to save and load presets by name' 추가 | 2-2-2 | Lovable | Add a favorite presets feature. Users can save current option settings as a named preset and reload them later. | Not Started | 🟡 Medium
20 | Phase 3 | 글쓰기 모듈 | 3-1 구조 | 3-1-1 | 글쓰기 모듈 대분류 5개를 만든다 | 글쓰기 메뉴 안에 큰 카테고리 5개를 먼저 만드는 단계예요. | 1. 좌측에서 '글쓰기' 클릭 2. Lovable에 입력: 'In the writing module, create major groups: 수익형 콘텐츠, 후기·리뷰, 취업·커리어, 브랜드·스토리, 비즈니스·안내.' 3. 5개 대분류가 중앙에 표시되는지 확인 | 글쓰기 모듈에 5개 대분류 카테고리가 표시됨 | 글쓰기 모듈 화면 캡처 (대분류 5개 보이게) | 카테고리가 일부만 나오면: 'Show all 5 writing category groups clearly' 추가 | 2-1-1 | Lovable | In the writing module, create major groups: 수익형 콘텐츠, 후기·리뷰, 취업·커리어, 브랜드·스토리, 비즈니스·안내. | Not Started | 🔴 High
21 | Phase 3 | 글쓰기 모듈 | 3-2 수익형 | 3-2-1 | 블로그 글 카드를 선택하면 블로그용 placeholder와 옵션이 표시되게 한다 | '블로그 글'을 클릭하면 중앙 입력 영역이 블로그에 맞는 내용으로 바뀌어야 해요. | 1. '수익형 콘텐츠' → '블로그 글' 클릭 2. Lovable에 입력: 'When 블로그 글 is selected, update the placeholder, purpose text, and options to match a blog workflow.' 3. 입력칸 설명이 '블로그용'으로 바뀌는지 확인 | 블로그 선택 시 블로그용 placeholder/옵션 표시 | 블로그 선택 전/후 스크린샷 | placeholder가 안 바뀌면: 'Update all input placeholders when 블로그 글 is selected' 추가 | 3-1-1 | Lovable | When 블로그 글 is selected, update the placeholder, purpose text, and options to match a blog workflow. | Not Started | 🔴 High
22 | Phase 3 | 글쓰기 모듈 | 3-2 수익형 | 3-2-2 | 블로그 글 1회 생성에 성공한다 (제목+도입+본문+마무리 형식) | 실제로 버튼을 눌러서 블로그 형식의 결과가 나오는지 테스트해요. | 1. 블로그 글 선택 후 옵션 입력 예: 주제='여름 휴가 추천', 톤='친근한', 길이='500자' 2. 생성 버튼 클릭 3. 결과에 제목/도입부/본문/마무리가 있으면 통과 | 결과가 블로그 형식 (제목+도입+본문+마무리)으로 출력됨 | 생성 결과 전체 캡처 | 형식이 맞지 않으면: 'Generate a blog article with title, introduction, body paragraphs, and conclusion' 입력 | 3-2-1 | Lovable | Generate a local demo blog article result with title, intro, body, and ending. | Not Started | 🔴 High
23 | Phase 3 | 글쓰기 모듈 | 3-2 수익형 | 3-2-3 | 전자책 선택 시 목차/챕터 흐름으로 입력 화면이 바뀌게 한다 | 전자책은 블로그와 다른 구조예요. 선택하면 챕터 구성 중심으로 바뀌어야 해요. | 1. '수익형 콘텐츠' → '전자책' 클릭 2. Lovable에 입력: 'When 전자책 is selected, change the UI to focus on title, target reader, chapter count, and chapter structure.' 3. 입력 화면이 전자책 구조로 바뀌면 통과 | 전자책 선택 시 챕터 수/독자 대상 입력 화면 표시 | 전자책 선택 전/후 캡처 | UI가 안 바뀌면: 'Completely change the input form when 전자책 is selected' 추가 | 3-2-2 | Lovable | When 전자책 is selected, change the UI to focus on title, target reader, chapter count, and chapter structure. | Not Started | 🔴 High
24 | Phase 3 | 글쓰기 모듈 | 3-2 수익형 | 3-2-4 | 뉴스레터 선택 시 오프닝/핵심블록/CTA 구조로 입력 화면이 바뀌게 한다 | 뉴스레터는 구독자에게 보내는 이메일이에요. 특별한 형식이 있어요. | 1. '수익형 콘텐츠' → '뉴스레터' 클릭 2. Lovable에 입력: 'When 뉴스레터 is selected, change the UI to opening line, key blocks, call to action, and subscriber tone.' 3. 뉴스레터용 구조가 보이면 통과 | 뉴스레터 선택 시 오프닝/핵심/CTA 구조가 표시됨 | 뉴스레터 선택 전/후 캡처 | 구조가 안 나오면: 'Show newsletter-specific fields: opening hook, content blocks, and CTA' 추가 | 3-2-2 | Lovable | When 뉴스레터 is selected, change the UI to opening line, key blocks, call to action, and subscriber tone. | Not Started | 🔴 High
25 | Phase 3 | 글쓰기 모듈 | 3-3 후기리뷰 | 3-3-1 | 상품 후기 기능을 만든다 (장점/아쉬운점/추천대상 구조) | 상품 후기를 쓸 때 필요한 입력 형식을 만드는 단계예요. | 1. '후기·리뷰' → '상품 후기' 클릭 2. Lovable에 입력: 'Create a 상품 후기 workflow with usage context, good points, weak points, and recommended audience.' 3. 3개 항목 입력칸이 보이면 통과 | 장점/아쉬운점/추천대상 입력 구조가 표시됨 | 상품후기 선택 후 캡처 | 구조가 안 나오면: 'Show three fields: pros, cons, and who should buy this' 추가 | 3-1-1 | Lovable | Create a 상품 후기 workflow with usage context, good points, weak points, and recommended audience. | Not Started | 🔴 High
26 | Phase 3 | 글쓰기 모듈 | 3-3 후기리뷰 | 3-3-2 | 비교 리뷰 기능을 만든다 (비교기준/상황별추천/결론 구조) | 두 가지 제품을 비교할 때 쓰는 리뷰 형식이에요. | 1. '후기·리뷰' → '비교 리뷰' 클릭 2. Lovable에 입력: 'Create a 비교 리뷰 workflow with compare criteria, audience scenario, and conclusion.' 3. 비교 기준 입력칸이 있으면 통과 | 비교기준/상황별추천/결론 입력 구조가 표시됨 | 비교리뷰 선택 후 캡처 | 비교 입력칸이 안 나오면: 'Add fields for Product A, Product B, comparison criteria' 추가 | 3-1-1 | Lovable | Create a 비교 리뷰 workflow with compare criteria, audience scenario, and conclusion. | Not Started | 🔴 High
27 | Phase 3 | 글쓰기 모듈 | 3-3 후기리뷰 | 3-3-3 | 구매가이드 기능을 만든다 (선택기준/예산/실수방지 구조) | 무엇을 살지 결정할 때 도움이 되는 가이드 글 형식이에요. | 1. '후기·리뷰' → '구매가이드' 클릭 2. Lovable에 입력: 'Create a 구매가이드 workflow with choice criteria, budget, and mistake prevention.' 3. 예산/기준 입력칸이 보이면 통과 | 선택기준/예산/실수방지 입력 구조가 표시됨 | 구매가이드 선택 후 캡처 | 구조가 안 나오면: 'Add fields for budget range, selection criteria, and common mistakes to avoid' 추가 | 3-1-1 | Lovable | Create a 구매가이드 workflow with choice criteria, budget, and mistake prevention. | Not Started | 🔴 High
28 | Phase 3 | 글쓰기 모듈 | 3-4 취업커리어 | 3-4-1 | 취업·커리어 대분류를 추가한다 (자소서/면접/경력/포트폴리오/지원동기) | 취업 준비에 필요한 문서들을 만들 수 있는 카테고리예요. | 1. 글쓰기 모듈에서 Lovable에 입력: 'Add a 취업·커리어 major group with 자기소개서, 면접 답변, 경력기술서, 이직 포트폴리오 문구, 지원동기.' 2. 5개 항목이 메뉴에 보이면 통과 | 취업·커리어 아래 5개 세부 기능이 표시됨 | 취업커리어 메뉴 캡처 | 메뉴가 안 나오면: 'Add 취업커리어 as a major group with 5 sub-items' 입력 | 3-1-1 | Lovable | Add a 취업·커리어 major group with 자기소개서, 면접 답변, 경력기술서, 이직 포트폴리오 문구, 지원동기. | Not Started | 🔴 High
29 | Phase 3 | 글쓰기 모듈 | 3-4 취업커리어 | 3-4-2 | 자기소개서 기능을 만든다 (지원동기/직무강점/경험/성과/포부 입력) | 자소서는 취업에 가장 많이 쓰는 문서예요. 필요한 5가지 항목을 입력하면 작성해 줘요. | 1. '취업·커리어' → '자기소개서' 클릭 2. Lovable에 입력: 'When 자기소개서 is selected, use fields for 지원동기, 직무 강점, 경험, 성과, 입사 후 포부.' 3. 5개 입력칸이 모두 보이면 통과 | 지원동기·강점·경험·성과·포부 5개 입력 구조가 표시됨 | 자기소개서 선택 후 캡처 | 필드가 부족하면: 'Show exactly 5 input fields for 자기소개서' 추가 | 3-4-1 | Lovable | When 자기소개서 is selected, use fields for 지원동기, 직무 강점, 경험, 성과, 입사 후 포부. | Not Started | 🔴 High
30 | Phase 3 | 글쓰기 모듈 | 3-4 취업커리어 | 3-4-3 | 면접 답변 기능을 만든다 (예상질문/답변길이/면접단계 옵션) | 면접 질문에 어떻게 답할지 도와주는 기능이에요. | 1. '취업·커리어' → '면접 답변' 클릭 2. Lovable에 입력: 'When 면접 답변 is selected, focus on 예상 질문, 답변 길이, 면접 단계, and strengths.' 3. 면접 단계(1차/2차/임원) 선택기가 보이면 통과 | 예상질문·답변길이·면접단계 입력 구조가 표시됨 | 면접 답변 선택 후 캡처 | 단계 선택기가 없으면: 'Add a dropdown for 면접 단계: 1차, 2차, 임원면접' 추가 | 3-4-1 | Lovable | When 면접 답변 is selected, focus on 예상 질문, 답변 길이, 면접 단계, and strengths. | Not Started | 🔴 High
31 | Phase 3 | 글쓰기 모듈 | 3-4 취업커리어 | 3-4-4 | 경력기술서 기능을 만든다 (역할/성과/기여도/수치 중심 구조) | 이직할 때 쓰는 경력기술서는 숫자로 성과를 보여주는 게 중요해요. | 1. '취업·커리어' → '경력기술서' 클릭 2. Lovable에 입력: 'When 경력기술서 is selected, focus on role, achievements, impact, numbers, and tools.' 3. '숫자로 성과 입력' 칸이 있으면 통과 | 역할·성과·기여도·수치 입력 구조가 표시됨 | 경력기술서 선택 후 캡처 | 수치 입력칸이 없으면: 'Add a field for quantified achievements (numbers, %)' 추가 | 3-4-1 | Lovable | When 경력기술서 is selected, focus on role, achievements, impact, numbers, and tools. | Not Started | 🔴 High
32 | Phase 3 | 글쓰기 모듈 | 3-5 브랜드스토리 | 3-5-1 | 브랜드·스토리 대분류를 만든다 (전자책/웹툰/스토리텔링/브랜드스토리) | 브랜드 이야기와 창작 스토리를 만들 수 있는 카테고리예요. | 1. 글쓰기 메뉴에서 Lovable에 입력: 'Create a 브랜드·스토리 group with 전자책, 웹툰 대본, 스토리텔링, 브랜드 스토리.' 2. 4개 항목이 보이면 통과 | 브랜드·스토리 아래 4개 세부 항목이 표시됨 | 브랜드스토리 메뉴 캡처 | 항목이 안 나오면: 'Add 브랜드·스토리 group with 4 sub-items' 추가 | 3-1-1 | Lovable | Create a 브랜드·스토리 group with 전자책, 웹툰 대본, 스토리텔링, 브랜드 스토리. | Not Started | 🟠 Medium
33 | Phase 3 | 글쓰기 모듈 | 3-5 브랜드스토리 | 3-5-2 | 웹툰 대본 선택 시 컷/대사/장면 중심 흐름으로 바뀌게 한다 | 웹툰 대본은 컷별로 장면과 대사를 정리하는 특별한 형식이에요. | 1. '브랜드·스토리' → '웹툰 대본' 클릭 2. Lovable에 입력: 'When 웹툰 대본 is selected, switch the workflow to cuts, scenes, dialogue, and hook ending.' 3. 컷/장면/대사 입력칸이 보이면 통과 | 웹툰 선택 시 컷·장면·대사 입력 구조 표시 | 웹툰 선택 전/후 캡처 | 컷 입력칸이 없으면: 'Add fields for cut number, scene description, and character dialogue' 추가 | 3-5-1 | Lovable | When 웹툰 대본 is selected, switch the workflow to cuts, scenes, dialogue, and hook ending. | Not Started | 🟠 Medium
34 | Phase 3 | 글쓰기 모듈 | 3-6 비즈니스안내 | 3-6-1 | 비즈니스·안내 대분류를 만들고 FAQ/안내문 기능을 완성한다 | 서비스 소개나 공지사항 등 비즈니스 문서를 만드는 카테고리예요. | 1. Lovable에 입력: 'Create a 비즈니스·안내 group with 서비스 소개문 and FAQ/안내문.' 2. FAQ/안내문 클릭 시: 'When FAQ/안내문 is selected, show change summary, impact, FAQ, and contact structure.' 3. 두 항목이 보이고 FAQ 구조가 나오면 통과 | 비즈니스·안내 대분류와 FAQ 구조가 표시됨 | 비즈니스안내 메뉴 + FAQ 화면 캡처 | FAQ 구조가 안 나오면: 'Show FAQ section with Q&A format and contact info' 추가 | 3-1-1 | Lovable | Create a 비즈니스·안내 group with 서비스 소개문 and FAQ/안내문. | Not Started | 🟠 Medium
35 | 💡 신규 | 글쓰기 모듈 | 3-7 내보내기 | 3-7-1 | 💡[신규] 글 생성 결과 아래에 [복사] [텍스트 저장] 버튼을 추가한다 | 생성된 글을 복사하거나 저장할 수 있어야 실제로 활용할 수 있어요. | 1. Lovable에 입력: 'Add a copy button and a download as .txt button below every generated result.' 2. 결과가 나온 뒤 복사 버튼 클릭 3. 클립보드에 복사되면 통과 | 복사 버튼 클릭 시 클립보드 복사 텍스트 버튼 클릭 시 파일 다운로드 | 복사 후 다른 앱에 붙여넣기 테스트 다운로드 파일 내용 확인 | 복사가 안 되면: 'Use navigator.clipboard.writeText() for the copy button' 추가 | 3-2-2 | Lovable | Add a copy button and a download as .txt button below every generated result. | Not Started | 🔴 High
36 | Phase 4 | 공공기관 패키지 | 4-1 구조 | 4-1-1 | 공공기관 패키지 대분류 10개를 모듈 메뉴에 추가한다 | 공공기관에서 쓰는 다양한 문서 형식을 카테고리로 나눠서 만들어요. | 1. 좌측에서 '공공기관 패키지' 클릭 2. Lovable에 입력: 'Build the public-sector module with these groups: 보도자료, 보고서/정책보고서, 민원안내, 법령설명, 계약조달, 제도개선 아이디어, 홍보디자인, 조직청렴, 회의록, 행사.' 3. 10개 그룹이 보이면 통과 | 공공기관 모듈에 10개 대분류가 표시됨 | 공공기관 모듈 화면 캡처 | 그룹이 일부만 나오면: 'Add all 10 public sector groups to the module' 추가 | 2-1-1 | Lovable | Build the public-sector module with: 보도자료, 보고서/정책보고서, 민원안내, 법령설명, 계약조달, 제도개선 아이디어, 홍보디자인, 조직청렴, 회의록, 행사. | Not Started | 🔴 High
37 | Phase 4 | 공공기관 패키지 | 4-2 대표기능 | 4-2-1 | 정책보고서 선택 시 현황-문제-원인-개선안-기대효과 구조가 나오게 한다 | 정책보고서는 공공기관에서 가장 많이 쓰는 문서 형식이에요. 5단계 구조가 중요해요. | 1. '보고서/정책보고서' 클릭 2. Lovable에 입력: 'When 정책보고서 is selected, show fields for 현황, 문제점, 원인, 대안, 기대효과.' 3. 5개 입력 단계가 순서대로 보이면 통과 | 현황·문제점·원인·대안·기대효과 5단계 입력 흐름이 표시됨 | 정책보고서 선택 후 캡처 | 단계가 안 나오면: 'Show 5 sequential input steps for 정책보고서' 추가 | 4-1-1 | Lovable | When 정책보고서 is selected, show fields for 현황, 문제점, 원인, 대안, 기대효과. | Not Started | 🔴 High
38 | Phase 4 | 공공기관 패키지 | 4-2 대표기능 | 4-2-2 | 민원안내 선택 시 공감-사실설명-조치안내-문의 구조가 나오게 한다 | 민원인에게 답장할 때 쓰는 형식이에요. 공감→설명→안내→문의처 순으로 써요. | 1. '민원안내' 클릭 2. Lovable에 입력: 'When 민원안내 is selected, use empathy, fact explanation, action guide, and contact flow.' 3. 4단계 입력 구조가 보이면 통과 | 공감·사실설명·조치안내·문의 4단계 입력 구조가 표시됨 | 민원안내 선택 후 캡처 | 구조가 안 나오면: 'Show 4 steps: empathy statement, explanation, action, contact info' 추가 | 4-1-1 | Lovable | When 민원안내 is selected, use empathy, fact explanation, action guide, and contact flow. | Not Started | 🔴 High
39 | Phase 4 | 공공기관 패키지 | 4-2 대표기능 | 4-2-3 | 법령설명 선택 시 조문+쉬운설명+사례 구조가 나오게 한다 | 어려운 법령 조문을 쉬운 말로 설명해주는 기능이에요. | 1. '법령설명' 클릭 2. Lovable에 입력: 'When 법령설명 is selected, structure the UI as law text, easy explanation, and example case.' 3. 3단계 구조가 보이면 통과 | 법령조문·쉬운설명·사례 3단계 입력 구조가 표시됨 | 법령설명 선택 후 캡처 | 구조가 안 나오면: 'Add three sections: original text, plain explanation, real example' 추가 | 4-1-1 | Lovable | When 법령설명 is selected, structure the UI as law text, easy explanation, and example case. | Not Started | 🔴 High
40 | Phase 4 | 공공기관 패키지 | 4-3 추가기능 | 4-3-1 | 회의록 선택 시 논점/결정사항/후속조치 구조가 나오게 한다 | 회의 후 회의록 작성을 도와주는 기능이에요. 결정 사항과 다음 할 일이 핵심이에요. | 1. '회의록' 클릭 2. Lovable에 입력: 'When 회의록 is selected, show agenda, discussion points, decisions, and next actions.' 3. 4개 항목이 보이면 통과 | 의제·논의·결정·후속조치 4단계 구조가 표시됨 | 회의록 선택 후 캡처 | 항목이 빠지면: 'Add all 4 sections to the 회의록 form' 추가 | 4-1-1 | Lovable | When 회의록 is selected, show agenda, discussion points, decisions, and next actions. | Not Started | 🟠 Medium
41 | 💡 신규 | 공공기관 패키지 | 4-4 톤프리셋 | 4-4-1 | 💡[신규] 공공기관 모듈에 격식체/안내체 톤 프리셋을 추가한다 | 공공기관 문서는 항상 격식체를 써야 해요. 버튼 하나로 자동 설정되면 편리해요. | 1. Lovable에 입력: 'In the public sector module, add a tone preset selector with options: 격식체(공문), 안내체(민원), 부드러운체(보도)' 2. 선택 시 톤 옵션이 자동 변경되면 통과 | 3가지 톤 프리셋 선택 시 해당 톤으로 자동 적용됨 | 프리셋 선택 후 결과 비교 캡처 | 프리셋이 안 바뀌면: 'Update the tone field automatically when a preset is selected' 추가 | 4-1-1 | Lovable | In the public sector module, add a tone preset selector: 격식체(공문), 안내체(민원), 부드러운체(보도). | Not Started | 🟠 Medium
42 | Phase 5 | 학습·교육 | 5-1 구조 | 5-1-1 | 학습·교육 모듈을 학교급별로 나눈다 (초등/중등/고등/대학/대학원) | 교육 모듈은 학생 나이에 따라 다른 내용이 필요하기 때문에 학교급으로 나눠요. | 1. 좌측에서 '학습/교육' 클릭 2. Lovable에 입력: 'Build the education module with levels: 초등, 중등, 고등, 대학, 대학원/연구.' 3. 5개 학교급이 메뉴에 보이면 통과 | 5개 학교급이 교육 모듈 메뉴에 표시됨 | 교육 모듈 메뉴 캡처 | 레벨이 안 나오면: 'Show 5 education levels as clickable cards' 추가 | 2-1-1 | Lovable | Build the education module with levels: 초등, 중등, 고등, 대학, 대학원/연구. | Not Started | 🔴 High
43 | Phase 5 | 학습·교육 | 5-1 구조 | 5-1-2 | 초등 아래에 일기/독후감/탐구/발표/영어를 추가한다 | 초등학생이 쓸 수 있는 5가지 글쓰기 기능이에요. | 1. '초등' 클릭 2. Lovable에 입력: 'Inside 초등, add 일기 쓰기, 독후감, 과학 탐구, 발표 자료, 영어 배우기.' 3. 5개 항목이 보이면 통과 | 초등 아래에 5개 세부 항목이 표시됨 | 초등 클릭 후 화면 캡처 | 항목이 안 나오면: 'Add 5 sub-items under 초등 education level' 추가 | 5-1-1 | Lovable | Inside 초등, add 일기 쓰기, 독후감, 과학 탐구, 발표 자료, 영어 배우기. | Not Started | 🔴 High
44 | Phase 5 | 번역·통역·다국어 | 5-2 구조 | 5-2-1 | 번역 모듈을 비즈니스번역/현지화/통역준비/문체교정으로 나눈다 | 번역은 단순 번역뿐만 아니라 현지화·통역 준비 등 다양한 기능이 있어요. | 1. 좌측에서 '번역/통역/다국어' 클릭 2. Lovable에 입력: 'Build translation module with business translation, localization, interpretation prep, and tone adjustment.' 3. 4개 대분류가 보이면 통과 | 번역 모듈에 4개 대분류가 표시됨 | 번역 모듈 화면 캡처 | 분류가 안 나오면: 'Add 4 translation categories as clickable cards' 추가 | 2-1-1 | Lovable | Build translation module with business translation, localization, interpretation prep, and tone adjustment. | Not Started | 🔴 High
45 | Phase 5 | 번역·통역·다국어 | 5-2 구조 | 5-2-2 | 비즈니스 번역 대표 기능을 만든다 (이메일/보고서/소개서 번역 흐름) | 업무에서 많이 쓰는 이메일과 보고서 번역 기능이에요. | 1. '비즈니스 번역' 클릭 2. Lovable에 입력: 'Create a business translation workflow for email, report, proposal, and presentation translation.' 3. 4가지 번역 유형 선택기가 보이면 통과 | 이메일·보고서·소개서·발표 4가지 번역 유형 선택 가능 | 비즈니스 번역 선택 후 캡처 | 유형 선택기가 안 나오면: 'Add document type dropdown: email, report, proposal, presentation' 추가 | 5-2-1 | Lovable | Create a business translation workflow for email, report, proposal, and presentation translation. | Not Started | 🔴 High
46 | Phase 5 | 광고·소상공인 | 5-3 구조 | 5-3-1 | 소상공인 모듈을 매출/브랜딩/고객응대/오프라인홍보로 나눈다 | 동네 가게나 작은 사업을 하는 분들을 위한 마케팅·홍보 기능이에요. | 1. 좌측에서 '광고/디자인/소상공인' 클릭 2. Lovable에 입력: 'Build the small-business module with groups: 매출, 브랜딩, 고객응대, 오프라인 홍보.' 3. 4개 그룹이 보이면 통과 | 소상공인 모듈에 4개 대분류가 표시됨 | 소상공인 모듈 화면 캡처 | 그룹이 안 나오면: 'Add 4 small business categories as cards' 추가 | 2-1-1 | Lovable | Build the small-business module with groups: 매출, 브랜딩, 고객응대, 오프라인 홍보. | Not Started | 🔴 High
47 | Phase 5 | 광고·소상공인 | 5-3 구조 | 5-3-2 | 광고 문구 대표 기능을 만든다 (짧은카피/채널/CTA 중심 구조) | SNS나 전단지에 쓸 광고 문구를 생성하는 기능이에요. | 1. '매출' → '광고 문구' 클릭 2. Lovable에 입력: 'Create an advertising copy workflow for short copy, channel, audience, and CTA.' 3. 채널 선택(인스타/블로그/전단지)과 CTA 입력칸이 보이면 통과 | 채널 선택기·대상·CTA 입력 구조가 표시됨 | 광고 문구 선택 후 캡처 | 채널 선택기가 없으면: 'Add channel dropdown: SNS, blog, flyer, banner' 추가 | 5-3-1 | Lovable | Create an advertising copy workflow for short copy, channel, audience, and CTA. | Not Started | 🔴 High
48 | Phase 6 | 심리·사주·MBTI | 6-1 구조 | 6-1-1 | 심리·사주·MBTI 모듈을 성향/운세·사주/작명으로 나눈다 | 재미있고 흥미로운 콘텐츠를 생성하는 엔터테인먼트형 모듈이에요. | 1. 좌측에서 '심리/작명/사주/MBTI' 클릭 2. Lovable에 입력: 'Build a module for 성향/MBTI, 운세/사주, and 작명 as separate groups.' 3. 3개 그룹이 보이면 통과 | 3개 그룹이 심리 모듈에 표시됨 | 심리 모듈 화면 캡처 | 그룹이 안 나오면: 'Add 3 groups: personality/MBTI, fortune/saju, naming' 추가 | 2-1-1 | Lovable | Build a module for 성향/MBTI, 운세/사주, and 작명 as separate groups. | Not Started | 🟠 Medium
49 | Phase 6 | 심리·사주·MBTI | 6-1 구조 | 6-1-2 | MBTI/성향 기능을 만든다 (강점/약점/대화스타일 결과 구조) | MBTI 유형을 입력하면 성향 분석 결과를 만들어주는 기능이에요. | 1. '성향/MBTI' 클릭 2. Lovable에 입력: 'Create an MBTI/personality workflow with strengths, weaknesses, communication style, and relationship hints.' 3. MBTI 16가지 선택 후 결과 출력 테스트 | MBTI 선택 후 강점·약점·소통방식 결과가 출력됨 | MBTI 선택 후 결과 캡처 | 결과가 안 나오면: 'Show MBTI analysis result with 4 sections after type is selected' 추가 | 6-1-1 | Lovable | Create an MBTI/personality workflow with strengths, weaknesses, communication style, and relationship hints. | Not Started | 🟠 Medium
50 | 💡 신규 | 심리·사주·MBTI | 6-1 구조 | 6-1-3 | 💡[신규] MBTI 궁합 보기 기능을 추가한다 (두 유형 선택 → 궁합 결과 + SNS 공유 버튼) | MBTI 궁합은 SNS에서 바이럴 효과가 높아요. 공유 버튼으로 자연스럽게 사용자가 늘어요. | 1. Lovable에 입력: 'Add an MBTI compatibility feature: user selects 2 MBTI types, app shows compatibility score and relationship tips. Include a Share button.' 2. 두 유형 선택 후 궁합 결과 확인 3. 공유 버튼이 있으면 통과 | 두 MBTI 선택 후 궁합 점수·설명·공유 버튼 모두 표시됨 | 궁합 결과 + 공유 버튼 캡처 | 결과가 안 나오면: 'Show a fun compatibility summary for any 2 MBTI types' 추가 | 6-1-2 | Lovable | Add MBTI compatibility: select 2 types, show compatibility score, tips, and a Share button. | Not Started | 🟡 Medium
51 | Phase 6 | 노래·작사·작곡 | 6-2 구조 | 6-2-1 | 노래 모듈에 작사/후렴구/분위기/장르 옵션을 추가한다 | 노래 가사를 쓸 때 필요한 옵션들을 설정하는 기능이에요. | 1. 좌측에서 '노래/작사/작곡' 클릭 2. Lovable에 입력: 'Build a songwriting module with lyrics, chorus, mood, genre, and vocal style options.' 3. 4개 옵션(후렴구/분위기/장르/보컬)이 보이면 통과 | 작사·후렴구·분위기·장르·보컬스타일 옵션이 표시됨 | 노래 모듈 화면 캡처 | 옵션이 빠지면: 'Add missing options to the songwriting form' 추가 | 2-1-1 | Lovable | Build a songwriting module with lyrics, chorus, mood, genre, and vocal style options. | Not Started | 🟠 Medium
52 | Phase 7 | 출력 조합 | 7-1 구조 | 7-1-1 | 모든 모듈 공통으로 출력 조합 선택기를 추가한다 | 결과를 글만 볼지, 글+이미지 같이 볼지 선택할 수 있는 버튼을 만들어요. | 1. Lovable에 입력: 'Add a global output combination selector: 글, 글+이미지, 글+영상, 글+영상+이미지, 글+이미지+노래.' 2. 어떤 모듈에서도 선택기가 보이면 통과 | 5개 출력 조합 선택기가 모든 모듈에서 표시됨 | 선택기 UI 캡처 (모듈 2개 이상에서 확인) | 선택기가 안 보이면: 'Show the output selector in every module, not just one' 추가 | 2-2-1 | Lovable | Add a global output combination selector: 글, 글+이미지, 글+영상, 글+영상+이미지, 글+이미지+노래. | Not Started | 🔴 High
53 | Phase 7 | 출력 조합 | 7-1 구조 | 7-1-2 | '글+이미지' 선택 시 텍스트 결과 + 이미지 프롬프트 블록이 함께 나오게 한다 | 글을 생성하면 옆에 이미지 만들 때 쓸 수 있는 프롬프트도 함께 나와요. | 1. '글+이미지' 선택 2. Lovable에 입력: 'When 글+이미지 is selected, show the text result and a separate image prompt block.' 3. 결과 탭에 글 블록 + 이미지 프롬프트 블록이 분리되어 보이면 통과 | 글 결과 블록과 이미지 프롬프트 블록이 분리되어 표시됨 | 글+이미지 결과 화면 캡처 (두 블록이 모두 보이게) | 두 블록이 안 분리되면: 'Show text result and image prompt in separate clearly labeled blocks' 추가 | 7-1-1 | Lovable | When 글+이미지 is selected, show the text result and a separate image prompt block. | Not Started | 🔴 High
54 | Phase 7 | 출력 조합 | 7-1 구조 | 7-1-3 | '글+영상' 선택 시 텍스트 결과 + 영상 씬 구조 블록이 함께 나오게 한다 | 영상 제작용 씬 구조를 글과 함께 자동으로 만들어줘요. | 1. '글+영상' 선택 2. Lovable에 입력: 'When 글+영상 is selected, show the text result and a video prompt/scene outline block.' 3. 글 결과와 씬 구조가 분리 표시되면 통과 | 글 결과와 영상 씬 구조가 분리되어 표시됨 | 글+영상 결과 화면 캡처 | 씬 구조가 안 나오면: 'Add a scene outline block with: hook, main scenes, CTA' 추가 | 7-1-1 | Lovable | When 글+영상 is selected, show the text result and a video prompt/scene outline block. | Not Started | 🔴 High
55 | Phase 8 | 연결·배포 | 8-1 연결 | 8-1-1 | 대본생성기를 AnyMake 좌측 메뉴에 연결 모듈로 추가한다 | 기존에 만들어둔 대본생성기를 AnyMake 메뉴에서 바로 접근할 수 있게 해요. | 1. Lovable에 입력: 'Add a module entry for 대본생성기 and connect it as an external/internal linked module.' 2. 메뉴에서 대본생성기 클릭 시 연결되면 통과 | 대본생성기 메뉴가 보이고 클릭 시 연결 또는 내부 화면 전환 | 메뉴 클릭 후 전환 캡처 | 연결이 안 되면: 'Link 대본생성기 in the left menu to an iframe or external URL' 추가 | 1-3-2 | Lovable | Add a module entry for 대본생성기 and connect it as an external/internal linked module. | Not Started | 🔴 High
56 | Phase 8 | 연결·배포 | 8-1 연결 | 8-1-2 | Lovable에서 공개 배포 링크를 생성한다 (외부 사용자 접속 가능) | 앱을 만들면 다른 사람도 볼 수 있도록 공개 링크를 만들어야 해요. | 1. Lovable 상단 'Publish' 또는 'Deploy' 버튼 클릭 2. 공개 URL이 생성되면 복사 3. 시크릿 창에서 해당 URL 접속 테스트 4. 로그인 없이 앱이 열리면 통과 | 외부 접속 URL이 열리고 로그인 없이 앱이 동작함 | URL 복사 + 시크릿 창 접속 캡처 | 배포가 안 되면: 'Publish the app and get a public shareable URL' Lovable 공식 문서 참고 | 7-1-3 | Lovable | Publish the current app and generate a shareable public link. | Not Started | 🔴 High
57 | Phase 8 | 연결·배포 | 8-2 데이터 | 8-2-1 | Supabase 연결 여부를 결정하고 기획 문서에 기록한다 | 사용자 데이터를 저장하려면 Supabase가 필요해요. 지금 할지 나중에 할지 결정만 해요. | 1. ChatGPT에 물어보기: 'AnyMake 콘텐츠 생성기에서 Supabase가 지금 당장 필요한가?' 2. 필요 여부 판단 3. 기획 문서에 결정 사항 기록 4. 지금은 필요 없으면 Phase 8 이후로 미룸 | Supabase 연결 여부가 기획 문서에 기록됨 | 기획 문서 해당 항목 캡처 | 판단이 어려우면: 처음엔 로컬 저장(localStorage)으로 시작하고 사용자가 늘면 Supabase 연결 | 8-1-2 | ChatGPT / Lovable / Supabase | Plan Supabase integration for saving user projects and recent generations. | Not Started | 🟠 Medium
58 | Phase 8 | 연결·배포 | 8-2 데이터 | 8-2-2 | 유료화 구조를 정리한다 (무료체험/유료전환/과금 단위) | 앱으로 돈을 버는 구조를 계획하는 단계예요. | 1. ChatGPT에 입력: 'AnyMake 콘텐츠 생성기의 무료/유료 요금제를 표로 설계해줘' 2. 결과를 기획 문서에 저장 3. 무료 기능과 유료 기능 경계 결정 4. 과금 단위(월정액/건당) 결정 | 무료/유료 요금제 표가 기획 문서에 정리됨 | 요금표 캡처 | 어렵다면: 처음엔 완전 무료로 공개하고 사용자 피드백 후 유료화 결정 | 8-1-2 | ChatGPT / Google Sheets | AnyMake의 무료/유료 요금제를 표로 설계해줘. | Not Started | 🟠 Medium
59 | Phase 8 | 연결·배포 | 8-3 운영 | 8-3-1 | 첫 공개 후 사용자 피드백 수집 폼을 Google Forms로 만든다 | 사용자 의견을 모아야 어떻게 개선할지 알 수 있어요. | 1. Google Forms 접속 2. 새 양식 생성 3. 질문 추가: '가장 자주 쓰는 기능은?' '불편한 점은?' '추가하고 싶은 기능은?' 4. 링크 생성 후 앱 안에 삽입 | 피드백 수집 폼 링크가 앱 또는 별도 채널에 공유됨 | Forms 링크 + 앱 내 삽입 캡처 | Forms가 어려우면: 카카오 오픈채팅 또는 이메일로 대체 가능 | 8-1-2 | Google Forms / Lovable | (해당 없음) | Not Started | 🟡 Low
60 | Phase 8 | 연결·배포 | 8-3 운영 | 8-3-2 | 1주 단위 개선 루프 체크리스트를 기획 문서에 만든다 | 매주 어떤 걸 개선할지 계획표를 만드는 단계예요. | 1. 기획 문서에 '주간 개선 루프' 탭 추가 2. 매주 금요일에 작성할 항목 만들기: - 이번 주 완료 기능 - 사용자 피드백 요약 - 다음 주 우선순위 3가지 3. 첫 번째 주간 루프 작성해보기 | 주간 개선 루프 탭이 기획 문서에 있고 첫 번째 루프가 작성되어 있음 | 주간 루프 탭 캡처 | 루프 작성이 어려우면: ChatGPT에 '이번 주 피드백 기준 개선 우선순위 정리해줘' 입력 | 8-3-1 | Google Sheets / ChatGPT | 현재 피드백 기준으로 다음 주 수정 우선순위를 정리해줘. | Not Started | 🟡 Low
61 | 💡 신규 | 퀵스타트 마법사 | 신규-1 온보딩 | NEW-1-1 | 💡[신규] 첫 접속자를 위한 퀵스타트 마법사를 만든다 | 처음 앱을 쓰는 사람이 어디서 시작할지 몰라 헤매지 않도록 안내하는 기능이에요. | 1. Lovable에 입력: 'Add a first-time user onboarding wizard with 3 steps: 1) Choose your goal (글쓰기/공공기관/교육 등) 2) Pick your first task 3) Generate your first result' 2. 첫 접속 시 마법사가 나타나면 통과 3. 3단계 완료 후 결과가 나오면 완료 | 첫 접속 시 3단계 마법사가 표시되고 완료 후 결과가 출력됨 | 마법사 첫 화면 + 완료 결과 캡처 | 마법사가 안 나오면: 'Show the wizard only on first visit using localStorage' 추가 | 8-1-2 | Lovable | Add a first-time user onboarding wizard with 3 steps: choose goal, pick task, generate first result. | Not Started | 🔴 High
62 | 💡 신규 | 템플릿 갤러리 | 신규-2 템플릿 | NEW-2-1 | 💡[신규] 인기 템플릿 갤러리를 앱 메인 화면에 추가한다 | 처음 쓰는 사람이 어떤 기능이 있는지 바로 볼 수 있게 인기 예시를 보여줘요. | 1. Lovable에 입력: 'Add a template gallery on the main screen with 6 popular examples: 블로그 포스트, 자기소개서, 정책보고서, 상품후기, MBTI 분석, 광고 카피' 2. 템플릿 클릭 시 해당 모듈로 이동하면 통과 | 6개 인기 템플릿 카드가 메인에 표시되고 클릭 시 해당 모듈로 이동 | 템플릿 갤러리 화면 캡처 | 카드가 안 나오면: 'Show template cards as clickable shortcuts to each module' 추가 | 8-1-2 | Lovable | Add a template gallery on the main screen with 6 popular examples: 블로그, 자소서, 정책보고서, 상품후기, MBTI, 광고 카피. | Not Started | 🔴 High
63 | 💡 신규 | 진행 현황 대시보드 | 신규-3 대시보드 | NEW-3-1 | 💡[신규] 앱 안에 사용자 진행 현황 대시보드를 추가한다 | 몇 개의 글을 생성했는지, 어떤 모듈을 가장 많이 썼는지 보여주는 대시보드예요. | 1. Lovable에 입력: 'Add a user dashboard showing: total generations today, most used module, recent 5 generations history' 2. 대시보드에 3가지 항목이 보이면 통과 | 오늘 생성 수·인기 모듈·최근 내역 3가지가 대시보드에 표시됨 | 대시보드 화면 캡처 | 카운터가 안 늘어나면: 'Count every generation and store in localStorage' 추가 | 2-2-2 | Lovable | Add a user dashboard: total generations today, most used module, recent 5 generations history. | Not Started | 🟡 Medium
64 | 💡 신규 | AI API 연결 | 신규-4 API | NEW-4-1 | 💡[신규] Anthropic Claude API를 Lovable에 연결해서 실제 AI 생성을 구현한다 | 지금까지는 데모 결과만 나왔어요. 이제 실제 AI가 글을 써주는 단계예요. | 1. Anthropic 또는 OpenAI API 키 발급 (anthropic.com 또는 platform.openai.com) 2. Lovable에 입력: 'Connect the generate button to Claude API (or OpenAI API). Send the user inputs as a prompt and show the AI response in the result tab.' 3. API 키를 Lovable 환경변수에 설정 4. 실제 생성 버튼 클릭 후 AI 응답 확인 | 생성 버튼 클릭 시 실제 AI가 작성한 결과가 출력됨 | 실제 AI 생성 결과 캡처 (데모 결과와 비교) | API 연결이 어려우면: ChatGPT에 'Lovable에서 Claude API 연결하는 방법' 질문 | 2-2-1 | Lovable / Anthropic API | Connect the generate button to Claude API. Send inputs as a structured prompt and display the response. | Not Started | 🔴 High

## 💬 Lovable 프롬프트
💬 Lovable 프롬프트 모음 — 복사해서 바로 사용
Phase | 구분 / 용도 | Lovable에 넣을 문장 (영어) | 한국어 설명 | 비고
Phase 0 | 프로젝트 시작 | Build one app named AnyMake for desktop and mobile. Do not create separate apps per module. Keep everything inside one app. | AnyMake 앱 1개, 단일 구조 | 최초 1회
Phase 1 | 기본 레이아웃 | Design the main shell for AnyMake: left module menu, center work area, top navigation bar, clean youthful UI. | 3영역 레이아웃
Phase 1 | 모바일 반응형 | Make the AnyMake shell responsive for desktop and mobile. Keep buttons large and readable. | 390px 모바일 테스트
Phase 1 | 상단바 | Add a sticky top bar with AnyMake logo, current module title, and a main generate button. | 스크롤 시 고정 상단바
Phase 1 | 탭 구조 | Add tabs for 결과, 프롬프트, 가이드, 체크리스트 in the output panel. | 결과 영역 4탭
Phase 1 | 좌측 메뉴 9개 | Create left-side module menu: 글쓰기, 공공기관 패키지, 학습/교육, 광고/디자인/소상공인, 심리/작명/사주/MBTI, 노래/작사/작곡, 엔터, 번역/통역/다국어, 대본생성기. | 9개 모듈 메뉴
Phase 1 | 메뉴 클릭 전환 | When a module is clicked, keep the user inside one app and only change the center content. | 페이지 이동 없이 내용 전환
Phase 1 | 💡 다크모드 | Add a dark mode toggle button in the top bar. Switch between light and dark themes. | 다크/라이트 전환 버튼 | 신규
Phase 2 | 공통 구조 | Use the same hierarchy for every module: 대분류, 중분류, 소분류, options. | 4단계 공통 구조
Phase 2 | 공통 옵션 필드 | Create common option fields: 대상, 톤, 길이, 채널, 금지사항, 포함요소. | 6개 공통 옵션
Phase 2 | 데모 결과 | Even without API integration, clicking 생성 should show a local demo result. | API 없이 데모 출력
Phase 2 | 로컬 저장 | Save the last selected module, options, and inputs locally so they remain after refresh. | 새로고침 후 값 유지
Phase 2 | 💡 즐겨찾기 | Add a favorite presets feature. Users can save current option settings as a named preset and reload them later. | 설정 즐겨찾기 저장 | 신규
Phase 3 | 글쓰기 대분류 | In the writing module, create major groups: 수익형 콘텐츠, 후기·리뷰, 취업·커리어, 브랜드·스토리, 비즈니스·안내. | 글쓰기 5대분류
Phase 3 | 블로그 글 | When 블로그 글 is selected, update the placeholder, purpose text, and options to match a blog workflow. | 블로그용 입력 전환
Phase 3 | 자기소개서 | When 자기소개서 is selected, use fields for 지원동기, 직무 강점, 경험, 성과, 입사 후 포부. | 자소서 5개 필드
Phase 3 | 면접 답변 | When 면접 답변 is selected, focus on 예상 질문, 답변 길이, 면접 단계, and strengths. | 면접 단계별 답변
Phase 3 | 💡 결과 내보내기 | Add a copy button and a download as .txt button below every generated result. | 복사+TXT 다운로드 | 신규
Phase 4 | 공공기관 대분류 | Build the public-sector module with: 보도자료, 보고서/정책보고서, 민원안내, 법령설명, 계약조달, 제도개선, 홍보디자인, 조직청렴, 회의록, 행사. | 공공기관 10그룹
Phase 4 | 정책보고서 | When 정책보고서 is selected, show fields for 현황, 문제점, 원인, 대안, 기대효과. | 정책보고서 5단계
Phase 4 | 민원안내 | When 민원안내 is selected, use empathy, fact explanation, action guide, and contact flow. | 민원 4단계 구조
Phase 4 | 💡 톤 프리셋 | In the public sector module, add a tone preset selector: 격식체(공문), 안내체(민원), 부드러운체(보도). | 공공 전용 톤 프리셋 | 신규
Phase 5 | 교육 학교급 | Build the education module with levels: 초등, 중등, 고등, 대학, 대학원/연구. | 5개 학교급
Phase 5 | 번역 모듈 | Build translation module with business translation, localization, interpretation prep, and tone adjustment. | 번역 4대분류
Phase 5 | 소상공인 | Build the small-business module with groups: 매출, 브랜딩, 고객응대, 오프라인 홍보. | 소상공인 4그룹
Phase 6 | MBTI 성향 | Create an MBTI/personality workflow with strengths, weaknesses, communication style, and relationship hints. | MBTI 분석 결과
Phase 6 | 💡 MBTI 궁합 | Add MBTI compatibility: select 2 types, show compatibility score, tips, and a Share button. | 궁합+SNS 공유 | 신규
Phase 7 | 출력 조합 선택기 | Add a global output combination selector: 글, 글+이미지, 글+영상, 글+영상+이미지, 글+이미지+노래. | 5가지 출력 조합
Phase 7 | 글+이미지 | When 글+이미지 is selected, show the text result and a separate image prompt block. | 이미지 프롬프트 블록
Phase 7 | 글+영상 | When 글+영상 is selected, show the text result and a video prompt/scene outline block. | 영상 씬 구조 블록
Phase 8 | 배포 | Publish the current app and generate a shareable public link. | 외부 접속 공개 URL
💡 신규 | 퀵스타트 마법사 | Add a first-time user onboarding wizard with 3 steps: choose goal, pick task, generate first result. | 신규 사용자 온보딩 | 신규
💡 신규 | 템플릿 갤러리 | Add a template gallery on the main screen with 6 popular examples: 블로그, 자소서, 정책보고서, 상품후기, MBTI, 광고 카피. | 인기 템플릿 6종 | 신규
💡 신규 | 사용자 대시보드 | Add a user dashboard: total generations today, most used module, recent 5 generations history. | 사용 현황 대시보드 | 신규
💡 신규 | AI API 연결 | Connect the generate button to Claude API. Send inputs as a structured prompt and display the response. | 실제 AI 생성 연결 | 신규

## 📖 초보자 가이드
📖 완전 초보자 필독 가이드 — Lovable 처음 쓰는 분을 위한 Q&A
❓ 자주 묻는 질문 | ✅ 답변 및 해결법 | 💡 팁
Lovable이 뭔가요? | AI가 대화(채팅)로 앱을 만들어 주는 도구예요. 코딩 없이 '이런 기능 만들어줘'라고 말하면 됩니다. | 초보자에게 가장 추천하는 앱 제작 도구예요
Lovable에서 어떻게 기능을 추가하나요? | 오른쪽 채팅창에 영어로 원하는 기능을 입력하면 됩니다. 이 파일의 '💬 Lovable 프롬프트' 탭에서 문장을 복사해 쓰세요. | 영어가 부담되면 ChatGPT에 한글로 입력하고 '이걸 영어로 번역해줘' 하면 됩니다
결과가 이상하게 나왔어요. 어떻게 하나요? | 채팅창에 'Fix this: [문제 설명]'을 입력하면 됩니다. 예: 'Fix this: the mobile layout is broken' | 수정 요청은 구체적일수록 좋아요 '고쳐줘'보다 '어떤 부분이 어떻게 이상한지' 설명
Lovable이 내 의도와 다른 방향으로 만들어요 | 원칙 위반 방지 문장을 다시 입력하세요: 'Remember: one app only, do not create new files, keep all modules inside AnyMake.' | Lovable은 가끔 새 파일을 만들려고 해요 이 문장으로 다시 잡아주면 됩니다
모바일에서 UI가 깨졌어요 | Chrome에서 F12 → 📱 아이콘 → iPhone SE 선택 후 확인 깨진 부분 설명 후: 'Fix the mobile layout at 390px width' | 개발자도구는 처음엔 어렵지만 이것만 알면 모바일 테스트 가능
API 없이 데모 결과만 나와요. 실제 AI 결과가 필요한데요 | 1. Anthropic.com 또는 OpenAI에서 API 키 발급 2. Lovable 환경변수에 API 키 입력 3. '💬 프롬프트' 탭의 'AI API 연결' 문장 사용 | API 비용이 부담되면 처음엔 데모로 UI 검증 후 연결해도 OK
Lovable에서 저장은 어떻게 되나요? | Lovable은 자동 저장돼요. 중요한 버전은 'Commit' 버튼으로 저장 포인트 만들기 | 작업 전 Commit 습관 들이면 실수해도 이전 버전으로 돌아갈 수 있어요
앱을 다른 사람에게 보여주려면? | 상단 'Publish' 또는 'Deploy' 버튼 클릭 생성된 URL을 공유하면 됩니다 | 로그인 없이 볼 수 있는 공개 링크가 생성돼요
Lovable 크레딧/토큰이 부족해요 | 1. 요금제 업그레이드 검토 2. 프롬프트를 길게 쓰지 말고 간결하게 3. 한 번에 여러 기능 요청보다 하나씩 요청 | 채팅 한 번에 여러 기능 요청 = 토큰 낭비 하나씩 확인하며 진행하면 절약
이 체크리스트를 어떻게 활용하나요? | 1. '✅ 세부 체크리스트' 탭에서 Phase 0부터 시작 2. 각 작업 완료 시 Status를 'Done'으로 변경 3. 막히면 '막히면?' 칸과 이 가이드 참고 | Status 색이 바뀌어서 진행 현황을 한눈에 볼 수 있어요